## Tümü
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Başlama Tarihi | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | MEVCUT DURUM: İç kontrol sistemi yöneticiler tarafından desteklenmektedir. Yönetim, sistemin yaygın olarak tanıtılabilmesi için gerekli kaynağı sağlamakta ve çalışmalara onay vermektedir. iç kontrole yönelik sahiplenmeyi artırmak için de yönetici ve personele iç kontrol eğitimleri verilmiş, iç kontrol el kitabı oluşturulmuş ve tüm birimlere dağıtılmıştır. Ancak İç kontrol sistemine yönelik tam bir farkındalığın oluşturulması için çalışmalar devam etmelidir.
KOS 1.1/1 | Harcama yetkililerinin (İzleme ve Yönlendirme Kurulunun) katıldığı bir toplantıda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının paylaşılması ve onaylanması | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Eylem planı | 2015-12-01 | 2016-01-31 | X
KOS 1.1/2 | İç kontrol çalışma grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Toplantı tutanakları | 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 | 31.07.2016 31.01.2017 31.07.2017 31.01.2018 | Her yıl sürekli olarak Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecektir.
KOS 1.1/3 | İç Kontrol broşürü hazırlanarak pano ve internet sitesi gibi yerlerde duyurulması | SGDB | Tüm Birimler | İç kontrol broşürü | 2016-03-01 | 2016-06-01 | İç Kontrol sistemi hakkında broşür .
KOS 1.1/4 | Kalite Yönetim Sistemi için yapılan eğitimlerde İç Kontrol Sistemi ile ilgili eğitime yer verilmesi | SGDB | İKDB | İç kontrol eğitimi | 01.01.2016 01.01.2017 | 30.06.2016 30.06.2017 | Merkez ve Taşra Teşkilatımızdaki Kalite kapsamında her yıl yapılan eğitimlerde verilmesi.
KOS 1.1/5 | İç Kontrol Sistemi eğitimleri için Çalışma Grubuna Eğiticilerin Eğitimi verilmesi | SGDB | Tüm Birimler | Katılımcı Listesi | 2016-01-01 | 2016-04-01 | X
KOS 1.1/6 | Tüm Daire Başkanlıklarınca Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitimler verilmesi | Tüm Birimler | SGDB | Katılımcı Listesi | 01.05.2016 01.05.2017 | 30.06.2016 30.06.2017 | KOS 1.1/5'deki Eğiticilerin eğitimi verilen kişiler tarafından gerçekleştirilecektir.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Üst yönetimin iç kontrol sistemini sahiplendiği gözlemlenmektedir. Yöneticiler, iç kontrol çalışmalarına destek vermekte, söylem ve çalışmalarıyla katkı sağlamaktadır.Bununla birlikte farkındalığın arttırılması amacıyla alt kademe yöneticiler için çalışmalar yapılmalıdır.
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Tüm Birimler | X | İç Yazı | 2015-12-01 | 2016-01-31 | X
KOS 1.2/2 | İç Kontrol afiş/broşürü hazırlanarak pano ve internet sitesi gibi yerlerde duyurulması | SGDB | Tüm Birimler | İç kontrol afiş/broşürü | 2016-03-01 | 2016-06-01 | KOS 1.1/3' teki faaliyet.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumumuzda, Başbakanlık Etik Kurul’unun 5176 sayılı Kamu Görevlileri ve Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmış olup, TKGM Etik Komisyonumuz kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri belirlenmiştir. TKGM Merkez ve Taşra teşkilatı olmak üzere tüm personelimize etik eğitimleri verilmiştir. Ancak Etik kuralların farkındalığının arttırılması için çalışmalara deva edilmelidir.
KOS 1.3/1 | Yılda bir defa veya ihtiyaç doğrultusunda orta kademe yöneticilere etik kuralların önemi hakkında etik farkındalık eğitimi vermek ve/veya toplantılarda gündeme getirmek suretiyle simetrik enformansyonda bulunmak. | Etik Komisyonu | Tüm Birimler | Toplantı tutanakları Katılımcı Listesi | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | X
KOS 1.3/2 | TKGM web sitesinde bulunan Etik Komisyonu bölümünde yayınladığımız TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri Afişinin güncellenmesi | Etik Komisyonu | X | Web Duyurusu | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Etik haftası kapsamında kullanılması.
KOS 1.3/3 | Genel Müdürlüğün Merkez Birimlerini kapsayacak şekilde etik eğitimlerin verilmesi | Etik Komisyonu | İKDB | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | X
KOS 1.3/4 | Türkiye'de Kamu sektöründe Etiğin güçlendirilmesi projesi kapsamında belirlenen TKGM Etik Denetim Araç Setinin Kurumumuza entegrasyonunun sağlanması | Etik Komisyonu | Tüm Birimler | Toplantı Katılımcı Listesi | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Etik Komisyonu ve TKGM Etik Eğiticilerinden faydalanılacaktır.
KOS 1.3/5 | Etik davranışlarıyla dikkat çeken personelin, kurum üst düzey yöneticisi tarafından ödüllendirilmesi (üstün etik davranış belgesi gibi) ve web sayfasında duyurulması | Etik Komisyonu | X | Web Duyurusu | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Geniş katılımlı bir toplantıda ödülün verilmesi daha etkili olacaktir. "Yılın Etik Ödülleri" uygulamasına da dönüştürülebilir.Her yıl tekrarlanacaktır.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | MEVCUT DURUM: Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik makul düzeyde sağlanmaktadır. Genel Müdürlük faaliyetleri iç ve dış denetim vasıtasıyla sürdürülen denetimlerle de saydam ve hesap verilebilir bir yapıdadır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü "stratejik plan, performans programı, idare faaliyet raporu, iç kontrol güvence beyanı, mali durum ve beklentiler raporu" kamuoyuna açıklanmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmakta olup, kurum tarafından belirlenen faaliyetlerle geliştirilmektedir. |  |  |  |  | Konu ile ilgili makul seviyede güvence sağlandığı için, ayrıca bir eyleme gerek yoktur.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | MEVCUT DURUM: Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır. Çalışanlar sistem üzerinden taleplerini dile getirebilmekte ve ülke genelinde hizmet verilenler için ise anketler düzenlenmektedir. Adalet ve eşitlik ilkesine uygun bir yönetim için gerekli çaba gösterilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir eyleme gerek yoktur.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | MEVCUT DURUM: TAKBİS, EBYS, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu KBS, e-Bütçe gibi sistemler ve faaliyetler sayesinde doğru, tam ve güvenilir bilgiye erişimin sağlanması amaçlanmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir eyleme gerek yoktur
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | MEVCUT DURUM: 2015-2019 Stratejik planında Genel Müdürlüğün misyonu yazılı olarak belirlenmiş ve web sayfasında yayınlanmak suretiyle tüm birimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulmuştur. Misyonunun personel tarafından bilindiği ancak yeterli düzeyde benimsenmediği gözlemlenmektedir.
KOS 2.1/1 | Kurumda domaine bağlı tüm bilgisayarlardan Personele Kurumun Misyon ve Vizyonunun duyurulması | SGDB | BTDB | Duyuru | 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 | 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017 | X
KOS 2.1/2 | Daire Başkanlıklarının kendi misyonlarını belirlemesi (güncellemesi) ve personelin görebileceği panolarda (ve internet sayfalarında) duyurulması | Tüm Birimler | X | Duyuru | 01.09.2016 01.09.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Daire Başkanlıklarının misyonları görev tanımları ile uyumlu olmadır
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Misyon, organizasyon şeması, başkanlıkların görevleri 6083 sayılı kuruluş kanununda yer almaktadır. Ayrıca iki ayrı genelge ile merkez ve taşra teşkilatın yetki ,görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında alt birimlerin yürütecekleri görevler detaylı olarak tanımlanıp, yazılı hale getirilmiştir ve duyurulmuştur. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | MEVCUT DURUM: Başkanlıklar bünyesinde personelin görevlerine ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmuş ve personele duyurulmuştur. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | MEVCUT DURUM: İdarenin ve başkanlıkların organizasyon şeması güncel olarak bulunmaktadır ve fonksiyonel görev dağılımını göstermektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | MEVCUT DURUM: İdarenin ve birimlerin organizasyon yapısı temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini göstermektedir. Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | MEVCUT DURUM: Birimlerin süreçleri ve iş akışları belirlenmiş ancak birimler hassas görevlerini tespit etmemiş ve hassas görevlere ilişkin prosedürler oluşturulmamıştır. Yöneticilerin inisiyatifinde faaliyetler yürütülmektedir. Tüm iş ve işlemler için yeterli personel mevcuttur.
KOS 2.6/1 | Hassas görev hakkında bilgi notu ve gerekli formların hazırlanması | SGDB | X | Bilgi Notu Form | 2016-07-01 | 2016-12-31 | X
KOS 2.6/2 | Hassas görevlerin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi | Tüm Birimler | SGDB | Hassas Görev Formu | 2017-01-01 | 2017-06-30 | X
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | MEVCUT DURUM: Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu yazılı veya sözlü olarak verdikleri talimatlarla takip etmektedirler. Yazışmalar ve dosyalama işlemi EBYS ve KBS (TKYS-HYS) üzerinden izleyebilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | MEVCUT DURUM: İnsan Kaynakları yönetimi idarenin faaliyetleri, amaç ve hedefleri sağlamaya uygun olmasından dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | MEVCUT DURUM: İşe alım prosedürlerinde ve görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde mesleki yeterliliğe uygun değerlendirmeler yapılmaktadır. Kariyer uzmanları istihdam edilmektedir. Eğitim Kurulu kararlarına göre Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri planlanmaktadır. Ayrıca Birimlerden gelen talep doğrultusunda da planlama yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | MEVCUT DURUM: İşe alım prosedürlerinde ve görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde mesleki yeterliliğe uygun değerlendirmeler yapılmaktadır. Kariyer uzmanları istihdam edilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: İşe alım prosedürlerinde ve görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde liyakat ilkesine uygun olarak yapılmaktadır.Bireysel performans sistemi bulunmadığından görevde yükselmeye ilişkin değerlendirmeler subjektiflik içermektedir.
KOS 3.4/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Tüm Birimler | Bireysel performans sistemi | 2016-01-01 | 2017-12-01
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | MEVCUT DURUM: Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri Eğitim Kurulu kararlarına göre Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Ayrıca Birimlerden gelen talep doğrultusunda da planlama yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | MEVCUT DURUM: Çalışanların bireysel performanslarını değerlendirmek için bir sistem bulunmamaktadır. Çalışanlara olumlu veya olumsuz geri bildirimler yöneticilerin inisiyatifinde yürütülmektedir.
KOS 3.6/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Tüm Birimler | Bireysel performans sistemi | 2016-01-01 | 2017-12-01
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | MEVCUT DURUM: Çalışanların bireysel performanslarını değerlendirmek için bir sistem bulunmadığı için ödüllendirme ve performansı geliştirmeye yönelik mekanizmalar işletilememektedir.
KOS 3.7/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Tüm Birimler | Bireysel performans sistemi | 2016-01-01 | 2017-12-01
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Performans değerlendirmesine yönelik bir sistem bulunmamaktadır.
KOS 3.8/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Tüm Birimler | Bireysel performans sistemi | 2016-01-01 | 2017-12-01
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumun bütün faaliyetlerini kapsayan iş akışları mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Bu iş akışlarında imza mercileri belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | MEVCUT DURUM: İmza yetkileri genelgesi hazırlanmış ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan yetki devirleri arasında farklılıklar olmakla birlikte her başkanlığın kendine uygun sistematiği bulunmaktadır. Ancak yetki devrinin standart hale getirilmesinde fayda bulunmaktadır.
KOS 4.2/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlere duyurulması | SGDB | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2016-01-01 | 2016-06-01
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Devredilen yetkinin önemi göz önüne alınmaktadır. Mevzuat uyarınca yapılan yetki devirlerinde söz konusu uyuma dikkat edilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Yetki devri yapılırken personelin kişisel gelişimi ve donanımı gözetilmekte, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olan personele yetki devri yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | MEVCUT DURUM: Yetki devralanın yetki devredene belli periyotlarla bilgi vermesi sözlü olarak gerçekleştirilmektedir. Bilgilendirmenin yazılı ya da sözlü olmasını ve hangi periyotlar içinde yapılmasının belirlenmesinde fayda olacaktır.
KOS 4.5/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlerle paylaşılması | SGDB | Tüm Birimler | Yetki Devri Formu | 2016-01-01 | 2016-06-01
RDS5 | Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | MEVCUT DURUM: 2015-2019 Stratejik planında misyon,vizyon stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler çalışanların katılımı ile oluşturulmuş olup mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | MEVCUT DURUM: Her yıl olduğu gibi 2015 yılı performans programı da mevcut düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | MEVCUT DURUM: Bütçe, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | MEVCUT DURUM: Stratejik plan yöneticiler tarafından yeterince sahiplenilmekte ve kurumsal yönetim aracı olarak görülmektedir. Bu sebeple hedeflerin takibi yeterli düzeyde yapılmakta, hedeflerin tutturulmaması durumunda fark analizi ve düzenleyici planlama yapılmaktadır. Stratejik Yönetim faaliyetleri kanuni zorunluluktan dolayı yapılmakta ve etkin bir yönetim aracı olarak kullanılmamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | MEVCUT DURUM: Yöneticilerin faaliyetlerinde ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programına uygunluk sağlamalarına ve mali saydamlık ve hesap verebilirliğe özel önem verilmektedir. İlave olarak, her yıl hazırlanan birim faaliyet raporları ve idare faaliyet raporu ile belirlenen amaç ve hedeflere uygunluk takip edilerek kamuoyuna duyurulmaktadır. Kurumsal düzeyde belirlenen hedefler, birimlerin sorumlulukları çerçevesinde tanımlanıp takip edilebilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | MEVCUT DURUM: İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve sürelidir. Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | MEVCUT DURUM: İKİYK ve Risk çalışma grupları kurulmuştur. Genel Müdürlükte Kurumsal Risk Yönetimi Sistenin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir.
RDS 6.1/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesinin hazırlanması | SGDB | Tüm Birimler | Risk Strateji Belgesi | 2016-01-01 | 2016-12-01 | X
RDS 6.1/2 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi | SGDB | Tüm Birimler | Risk Kayıt Formları | 2016-01-01 | 2016-12-01 | X
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | MEVCUT DURUM: İKİYK ve Risk çalışma grupları kurulmuştur. Genel Müdürlükte Kurumsal Risk Yönetimi Sistenin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir.
RDS 6.2/1 | Risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin Risk Strateji Belgesine göre analiz edilmesi | SGDB | Tüm Birimler | Risk Değerlendirme Raporu | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Her yıl düzenli olarak yapılacaktır.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | MEVCUT DURUM: İKİYK ve Risk çalışma grupları kurulmuştur. Genel Müdürlükte Kurumsal Risk Yönetimi Sistenin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir.
RDS 6.3/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi | SGDB | Tüm Birimler | Risk Eylem Planı | 2016-01-01 | 2016-12-01
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumun sorumluluğunda olan bütün süreçlerin iş akış talimatları hazırlanmış olup; süreçler üzerinde birimlerin uyguladığı risk değerlendirme faaliyetleri ve bunlara uygun kontrol faaliyetleri tespit edilmemiştir.
KFS 7.1/1 | Kontrol Faaliyetlerinin Risk Strateji Belgesinde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde belirlenmesi | SGDB | Tüm Birimler | Risk Strateji Belgesi | 2016-01-01 | 2016-12-01 | RDS 6.1/1 ' deki faaliyet.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | MEVCUT DURUM: SGDB tarafından Genel Müdürlük birimlerine ait mali karar ve işlemler harcama öncesi İlgili yönetmelik hükümlerine göre ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. İş akış talimatlarında ve süreçlerde hiyerarşik kontrol noktaları tanımlanmıştır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | MEVCUT DURUM: Varlıkların dönemsel kontrolü ve güvenliği mevzuatlar çerçevesinde sağlanmaktadır.Kurumda taşınır için Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Taşınmazlar için ise Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan Sistem Beklenmektedir. Ancak Kuruma ait taşınmaz bilgileri manuel takip edilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumsal Risk Yönetim Sistemi çalışmalarında;Tespit edilen risklere karşı kontrol faaliyeti belirlemeden önce fayda- maliyet analizi yapılması gerektiği belirlenmiş fakat Kurumsal Risk Yönetim Sistemi işler halde değildir.
KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | SGDB | Tüm Birimler | Risk Strateji Belgesi | 2016-01-01 | 2016-12-01 | RDS 6.1 ' deki faaliyet.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | MEVCUT DURUM: Genel Müdürlükte ön mali kontrol işlemleri yönergesi hazırlanmış ve yazılı olarak tüm birimlere duyurulmuştur. Mali işlemlerin dışındaki faaliyetler için Kalite Yönetim Sistemi ile tüm birimlerin iş akışları ve süreçleri belirlenmiştir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | MEVCUT DURUM: İş akış talimatlarında ve şemalarında; faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamaları gösterilmiştir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kalite yönetim sistemi ile dökümante edilen iş akışları mevzuata uygundur. Yapılan faaliyetler mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İş akışlarına ulaşılabilecek bir altyapı bulunmaktadır ancak iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
KFS 8.3/1 | KYS yönetimi yazılımının iyileştirilmesi | SGDB | BTDB | KYS yazılımı | 2016-01-01 | 2016-12-01 | X
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | MEVCUT DURUM: Mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü farklı kişilerce gerçekleştirilmektedir. Kurumda çalışan sayısı yeterli olduğu için faaliyetler görevler ayrılığına uygun yürütülmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumda yeterli sayıda çalışan olduğu için görevler ayrılığı konusunda herhangi bir risk oluşmamıştır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | MEVCUT DURUM: İş akış talimaatları ve süreçler belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.Süreç performanslarını izlemeye yönelik göstergeler ve hedefler belirlenmekte, iyileştirmeler yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | MEVCUT DURUM: Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | MEVCUT DURUM: Faaliyetlerin sürekliliğini engelleyen durumlar ile ilgili önceden planlanmış önlemler bulunmamaktadır.Genel Müdürlükte yeterli ve deneyimli personel bulunması nedeniyle meydana gelen aksamalar tolere edilebilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | MEVCUT DURUM: Birimler imza yetkisi yönergelerinde; kimlerin kimin yerine vekalet edeceği yazılı olarak tespit edilmiş ve ilgililere duyurulmuştur. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir. EBYS uygulamaya geçirilmiş olup burada izin ve rapor hallerinde usulüne uygun olarak vekalet bırakılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında,Görevinden ayrılan personelin, elindeki iş veya işlemlerinin durumunu gösteren Görev Devri formu oluşturulmuş herkesin ulaşabileceği KYS linkine konulmuştur. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | MEVCUT DURUM: Bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenirliğini sağlayacak kontroller yürütülmektedir ancak yazılı olarak belirlenmemiştir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması çalışmalarına başlanılmış ve bu kapsamda bir takım dokümanlar hazırlanmış kurumumuz BGYS Üst Kurulunca onaylanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Ayrıca sistem merkezi teknolojik gelişmelere uygun olarak tamamen yenilenmekte ve Felaket Kurtarma Merkezi kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar ARALIK 2015 sonunda tamamlanacaktır.
KFS 12.1/1 | Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi | BTDB | X | Katılımcı Listesi | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | BGYS farkındalık eğtimi tüm çalışanlara verilmekle birlikte diğer eğitimler için Katılımcıların tesbiti ve eğitim tarihi İlgili Birim tarafından belirlenecektir.
KFS 12.1/2 | Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stress ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi | BTDB | X | Rapor | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Mevcut sistem üzerinde testler yaptırılmış, bunun yanı sıra her yıl en az bir kez olmak üzere sistem üzerinde güvenlik testleri yapılması/yaptırılması hususunda BGYS dokünalarında yer verilmiştir.
KFS 12.1/3 | Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi | BTDB | X | Risk analizleri, Kontrol raporları | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Uygulamalar TS ISO/IEC 27001 standardına uygun şekilde yılda en az bir kere yürütülecektir.
KFS 12.1/4 | Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması | BTDB | X | Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | X
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ve erişimde gerekli yetkilendirmeler yapılmıştır. Hata ve usulsüzlükler kullanıcılardan gelen isteklere göre düzeltilmektedir.Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | MEVCUT DURUM: Farklı konularda Bilişim yönetişimini sağlayacak uygulamalar geliştirilmiş/tedarik edilmiş olup ihtiyaca cevap vermektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumda dikey iç iletişimi sağlayacak resmi yazışmalar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Yatay iletişimi arttırmak için üst yönetim kendi arasında düzenli olarak ayda bir toplantılar yapmaktadır.Birim içi iletişim ise birim yöneticilerinin personelin katılımıyla üç ayda bir yapmaktadır . Birim içinde telefon görüşmeleri ve yüz yüze görüşmeler yaygındır ancak birimler arası iletişimin resmi kanalların dışında zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Dış iletişime ilişkin web sitesi, resmi yazışma, yazılı ve görsel basın, düzenli yayınlar, duyurular, kurum tanıtım videosu gibi iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. (Örn. Alo TAPU, elektronik haberleşme, şikayet-öneri gibi uygulamaları)
BİS 13.1/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için tüm Daire Başkanlıklarınca en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması) | Tüm birimler | X | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 | 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2017
BİS 13.1/2 | Yılda bir kez Üst yönetim, Orta kademe yöneticileri ve Kariyer uzmanlarının katılacağı bir çalıştay toplantısının yapılması | Çalıştay Yürütme Kurulu | İKDB | Bilgilendirme toplantıları | 01.01.2016 01.01.2017 | 31.12.2016 31.12.2017 | Her yıl tekrarlanacaktır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | MEVCUT DURUM: Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan güvenilir bilgiye( TAKBİS, EBYS, KBS,KYS) kullanılan sistemler üzerinden zamanında ulaşabilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | MEVCUT DURUM: EBYS, KBS,KYS ve TAKBİS gibi sistemlerin varlığı ve köklü bir kayıt altına alma geleneği ile bilgilerin doğru, tam,kullanışlı ve anlaşılabilirdir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | MEVCUT DURUM: Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin bilgilere SGB net,KBS ve E-BÜTÇE sistemleri üzerinden zamanında erişilebilmektedir. Ayrıca performans programı ve bütçe rakamları Genel Müdürlük web sitesinde yayınlanmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumda mevcut bulunan yönetim bilgi sistemleri, ihtiyaç duyulan alanlarda geliştirilmekte ve analiz kapasiteleri arttırılmaktadır.
BİS 13.5/1 | Var olan Yönetim Bilgi Sisteminin istenilen düzeye getirilmesi için yazılım çalışmalarının yapılması. | BTDB | SGDB | Sistem Yazılımı | 01.01.2016 | 31.12.2016
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | MEVCUT DURUM: Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları hakkında personeli bilgilendirmektedir.Kurumun Stratejik Planı Genel Müdürlük web sitesinde yayınlanmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | MEVCUT DURUM: Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri için mevcut sistemler bulunmaktadır (elektronik ortamda öneri değerlendirme linki, öneri ve şikayet kutusu, anket formları, yüz yüze görüşme). |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | MEVCUT DURUM: Her yıl, amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve performans programları kamuoyuna web sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Düzenleme ve uygulamalar makul güvence sağlamaktadır. |  |  |  |  | Düzenleme ve uygulamalar makul güvence sağlamaktadır. Yeni bir düzenlemeye veya uygulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmektedir ve web sitesinden duyurulmaktadır, ayrıca basımı da yapılmaktadır. |  |  |  |  | Düzenleme ve uygulamalar makul güvence sağlamaktadır. Yeni bir düzenlemeye veya uygulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | MEVCUT DURUM: Birimler ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmiştir. Raporlama sistematiği ve rutini bulunmaktadır. Ancak üretilen raporların birçoğu sadece yasal zorunluluklardan kaynaklanmaktadır.
BİS 14.4/1 | Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi | Tüm Birimler | SGDB | Liste | 2017-01-01 | 2017-06-30
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | MEVCUT DURUM: Tüm birimlerimizde EBYS geçilmiştir. Elektronik ortamda yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Tüm birimlerimizde EBYS geçilmiştir. Elektronik ortamda yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | MEVCUT DURUM: Tüm birimlerimizde EBYS geçilmiştir. Elektronik ortamda yapılmaktadır. Kişiler bilgi ve belgelere yetkilendirildikleri kadar ulaşabilmektedirler. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kayıt ve dosyalama sistemi standartlara uygun yürütülmektedir. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | MEVCUT DURUM: Elektronik Belge Yönetim Sisteminde otomatik olarak sınıflandırılmakta ve muhafaza edilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | MEVCUT DURUM: EBYS tarafından yapılmaktadır. |  |  |  |  | Mevcut uygulama makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumun kendi etik davranış ilkelerinde, çalışanın etik dışı davranışlara karşı ne yapması gerektiği belirtilmiştir (Madde 28). Ayrıca, Komisyon çalışma usul ve esaslarında etik ihlallerin cezalandırılmasında Disiplin Kurullarına atıfta bulunulmuştur. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimi için yol/yöntem belirlenmiş ve web sayfasında duyurulmuştur. Ayrıca Etik eğitimlerinin içeriğinde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimi konusuna yer verilmiştir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | MEVCUT DURUM: Kurumda hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren herhangi bir personele haksız ve ayırımcı bir muamele görülmediği belirtilmiştir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | MEVCUT DURUM: İç kontrol sisteminin kurulması kapsamında hazırlanan iç kontrol eylem planının gerçekleşme sonuçları altı ayda bir izlenmekte ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlama grubu ile değerlendirilmektedir. Ayrıca yılda bir kez soru anket formu kullanılarak İç kontrol sisteminin değerlendirmesi yapılmaktadır (İç kontrol sistemi değerlendirme raporu).
İS 17.1/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Rapor | 01.01.2016 01.01.2017 | 30.06.2016 30.06.2017 | Yılda 1 defa Haziran ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | MEVCUT DURUM: İç kontrol eylem planının gerçekleşme sonuçları altı ayda bir izlenmekte ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlama grubu ile değerlendirilmektedir. Yılda bir kez iç kontrol soru formu anketi kullanılarak İç kontrol sisteminin değerlendirmesi yapılmakta sonucunda İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. Ayrıca belirli periyotlarda iç denetim birimi tarafından sistem denetlenmekte ve İç kontrolün eksik yönleri bir rapor halinde ilgili birimlere verilmekte ve iç denetim birimi tarafından izlenmektedir.
İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Toplantı tutanakları | 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 | 31.07.2016 31.01.2017 31.07.2017 31.01.2018 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ile birlikte Hazırlama Grubu toplantılarında da değerlendirilecektir. Her yıl sürekli olarak Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecektir.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | MEVCUT DURUM: • Tüm birim yöneticilerinin üyesi olduğu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmuştur • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve Risk Çalışma Grubu tüm birimlerin katılımı ile kurulmuştur. • Tüm birimlere iç kontrol sistemi soru formu anketi gönderilmekte tüm birimlerin görüşleri doğrultusunda İç kontrol sisteminin değerlendirmesi yapılmakta ve sonucunda İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktatır.
İS 17.3/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Toplantı tutanakları | 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 | 31.07.2016 31.01.2017 31.07.2017 31.01.2018 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun yanısıra Hazırlama Grubu toplantılarıyla da birimlerin katılımı sağlanacaktır. Her yıl sürekli olarak Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecektir.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | MEVCUT DURUM: İç kontrolün değerlendirilmesinde; • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin (Birim yöneticilerin) görüşleri, • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantılarında çalışanların görüş ve önerileri, • Elektronik ortamda Öneri değerlendirme linkine bildirilen talep ve şikayetler, • İç Denetim Raporu, • Sayıştay Denetim Raporu, dikkate alınmaktadır.
İS 17.4/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Rapor | 01.01.2016 01.01.2017 | 30.06.2016 30.06.2017 | Yılda 1 defa Haziran ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | MEVCUT DURUM: İç Kontol Sisteminin Değerlendirilmesi yapılmaktadır ve alınması gereken önlemler eylem planı çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca 2016-2017 dönemini kapsayan TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.
İS 17.5/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Rapor | 01.01.2016 01.01.2017 | 30.06.2016 30.06.2017 | Yılda 1 defa Haziran ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.
İS 17.5/2 | Eylem planının güncellenmesi sonrasında duyurulması | SGDB | X | Duyuru | 2015-12-01 | 2016-01-31 | X
İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | MEVCUT DURUM: İç denetim faaliyetleri standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | MEVCUT DURUM: İç denetim birimi tarafından inceleme yapılan birimlere alınması gereken önlemlere ilişkin eylem önerileri verilmektedir. |  |  |  |  | Mevcut düzenleme veya uygulamalar makul güvence sağlamaktadır ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

## TAKİP (hidden)
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | Çıktı/ Sonuç | BİTİŞ DÖNEMİ
|  |  |  | 2016 TEMMUZ | 2017 OCAK | 2017 TEMMUZ | 2018 OCAK | 2018 TEMMUZ
KOS 1.1/1 | Harcama yetkililerinin (İzleme ve Yönlendirme Kurulunun) katıldığı bir toplantıda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının paylaşılması ve onaylanması | SGDB | Eylem planı | *
KOS 1.1/2 | İç kontrol çalışma grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
KOS 1.1/3 | İç Kontrol broşürü hazırlanarak pano ve internet sitesi gibi yerlerde duyurulması | SGDB | İç kontrol broşürü | *
KOS 1.1/4 | Kalite Sistemi için yapılan eğitimlerde İç kontrol sistemi ile ilgili eğitime yer verilmesi | SGDB | İç kontrol eğitimi | * |  | *
KOS 1.1/5 | İç Kontrol Sistemi eğitimleri için Çalışma Grubuna Eğiticilerin Eğitimi verilmesi | SGDB | Katılımcı Listesi | *
KOS 1.1/6 | Tüm Daire Başkanlıklarınca Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitimler verilmesi | Tüm Birimler | Katılımcı Listesi | * |  | *
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Tüm Birimler | İç Yazı | *
KOS 1.2/2 | İç kontrol afiş/broşürü | SGDB | İç kontrol afiş/broşürü | *
KOS 1.3/1 | Yılda bir defa veya ihtiyaç doğrultusunda orta kademe yöneticilere etik kuralların önemi hakkında etik farkındalık eğitimi vermek ve/veya toplantılarda gündeme getirmek suretiyle simetrik enformansyonda bulunmak. | Etik Komisyonu | Toplantı tutanakları Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KOS 1.3/2 | TKGM web sitesinde bulunan Etik Komisyonu bölümünde yayınladığımız TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri Afişinin güncellenmesi | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | *
KOS 1.3/3 | Genel Müdürlüğün Merkez Birimlerini kapsayacak şekilde etik eğitimlerin verilmesi | Etik Komisyonu | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/4 | Türkiye'de Kamu sektöründe Etiğin güçlendirilmesi projesi kapsamında belirlenen TKGM Etik Denetim Araç Setinin Kurumumuza entegrasyonunun sağlanması | Etik Komisyonu | Toplantı Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/5 | Etik davranışlarıyla dikkat çeken personelin, kurum üst düzey yöneticisi tarafından ödüllendirilmesi (üstün etik davranış belgesi gibi) ve web sayfasında duyurulması | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | * |  | *
KOS 2.1/1 | Kurumda domaine bağlı tüm bilgisayarlardan Personele Kurumun Misyon ve Vizyonunun duyurulması | SGDB | Duyuru | * | * | * | *
KOS 2.1/2 | Daire Başkanlıklarının kendi misyonlarını belirlemesi (güncellemesi) ve personelin görebileceği panolarda (ve internet sayfalarında) duyurulması | Tüm Birimler | Duyuru |  | * |  | *
KOS 2.6/1 | Hassas göerev hakkında bilgi notu ve gerekli formların hazırlanması | SGDB | Bilgi Notu Form |  | *
KOS 2.6/2 | Hassas görevlerin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi | Tüm Birimler | Hassas Görev Formu |  |  | *
KOS 3.4/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.6/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.7/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.8/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 4.2/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlere duyurulması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
KOS 4.5/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlerle paylaşılması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
RDS 6.1/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesinin hazırlanması | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
RDS 6.1/2 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi | SGDB | Risk Kayıt Formları |  | *
RDS 6.2/1 | Risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin Risk Strateji Belgesine göre analiz edilmesi | SGDB | Risk Değerlendirme Raporu |  |  |  | *
RDS 6.3/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi | SGDB | Risk Eylem Planı |  | *
KFS 7.1/1 | Kontrol Faaliyetlerinin Risk Strateji Belgesinde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde belirlenmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 8.3/1 | KYS yönetimi yazılımının iyileştirilmesi | SGDB | KYS yazılımı |  | *
KFS 12.1/1 | Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi | BTDB | Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KFS 12.1/2 | Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stress ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi | BTDB | Rapor |  | * |  | *
KFS 12.1/3 | Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi | BTDB | Risk analizleri, Kontrol raporları |  | * |  | *
KFS 12.1/4 | Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması | BTDB | Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu |  | * |  | *
BİS 13.1/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için tüm Daire Başkanlıklarınca en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması) | Tüm birimler | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | * | * | * | *
BİS 13.1/2 | Yılda bir kez Üst yönetim, Orta kademe yöneticileri ve Kariyer uzmanlarının katılacağı bir çalıştay toplantısının yapılması | DHDB (Halkla ilişkiler) | Bilgilendirme toplantıları |  | * |  | *
BİS 13.5/1 | Var olan Yönetim Bilgi Sisteminin istenilen düzeye getirilmesi için yazılım çalışmalarının yapılması. | BTDB | Sistem Yazılımı |  | *
BİS 14.4/1 | Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi | Tüm Birimler | Liste |  |  | *
İS 17.1/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.3/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.4/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/2 | Eylem planının güncellenmesi sonrasında duyurulması | SGDB | Duyuru | *