## AYIKLAMA RAPORU
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ AYIKLAMA VE TASNİF İŞLERİ TAKİP RAPORU (31 Mayıs 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | AYIKLAMA VE TASNİF FAALİYETİ | [5 empty] | AÇIKLAMA | AYIKLAMA
|  |  | TOPLAM YEVMİYE SAYISI (KURULUŞ-02.07.2017) | MEVCUT PERSONEL SAYISI | GEÇEN AYLAR YAPILAN YEVMİYE SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN YEVMİYE SAYISI 1-31 MAYIS 2020 | TOPLAM YAPILAN YEVMİYE SAYISI | YAPILAN YEVMİYE SAYISI ORANI (YÜZDE %) |  | Ay sonu genel toplamı | Bu ay Yapılan L-G | ARALIK | OCAK | ŞUBAT
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 59 | 173004 | 3558 | 176562 | 11.8955 |  | 146725 | -26279 |  | 1 ve 2. yok
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 50 | 6264 | 0 | 6264 | 0.65904 |  | 6000 | -264 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1 yok
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 38 | 117590 | 0 | 117590 | 17.0044 |  | 111000 | -6590 |  | 2. yok
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 3 | 23272 | 0 | 23272 | 100 |  | 23272 | 0 | 1. ve 2.yok | 1. yok
5 |  | GEMLİK | 342050 | 22 | 342050 | 0 | 342050 | 100 |  | 342050 | 0
6 |  | GÜRSU | 93192 | 13 | 93192 | 0 | 93192 | 100 |  | 93192 | 0
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 3 | 17200 | 0 | 17200 | 100 |  | 17200 | 0
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 30 | 50205 | 1350 | 51555 | 11.7389 |  | 38495 | -11710
9 |  | İZNİK | 178977 | 12 | 111298 |  | 111298 | 62.1856 |  | 107288 | -4010
10 |  | KARACABEY | 368879 | 21 | 9100 | 0 | 9100 | 2.4669 |  | 9100 | 0 |  | 1 yok
11 |  | KELES | 24955 | 5 | 24955 | 0 | 24955 | 100 |  | 24955 | 0 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1,2 yok
12 |  | KESTEL | 114000 | 14 | 114000 | 0 | 114000 | 100 |  | 120000 | 6000
13 |  | MUDANYA | 314644 | 24 | 55200 | 1620 | 56820 | 18.0585 |  | 43000 | -12200 |  |  | 2 yok
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 313142 | 19 | 113163 | 11345 | 124508 | 39.7609 |  | 109905 | -3258
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 5 | 20958 |  | 20958 | 29.0197 |  | 18125 | -2833 | 1. ve 2.yok
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 17 | 65000 | 1000 | 66000 | 30.9133 |  | 62000 | -3000
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 16 | 6930 |  | 6930 | 3.1781 |  | 6930 | 0
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 27 | 28000 | 0 | 28000 | 7.2312 |  | 28000 | 0
19 |  | ALTINOVA | 60180 | 8 | 35770 | 830 | 36600 | 60.8175 |  | 31670 | -4100
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 8 | 45100 |  | 45100 | 67.6162 |  | 45100 | 0 |  | 2. yok
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 13 | 68240 | 0 | 68240 | 48.5974 |  | 68240 | 0 | 1. ve 2.yok
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 12 | 21590 | 1351 | 22941 | 21.4677 |  | 18291 | -3299
23 |  | TERMAL | 28934 | 4 | 397 |  | 397 | 1.3721 |  | 397 | 0 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok
24 | BALIKESİR | KARESİ | 410000 | 26 | 277026 | 11800 | 288826 | 70.4454 |  | 254297 | -22729
25 |  | ALTIEYLÜL | 255000 | 30 | 135000 | 0 | 135000 | 52.9412 |  | 125000 | -10000
26 |  | AYVALIK | 358833 | 19 | 147200 | 0 | 147200 | 41.0219 |  | 147200 | 0 |  |  | 1 yok
27 |  | BALYA | 31789 | 5 | 12800 | 906 | 13706 | 43.1155 |  | 10333 | -2467
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 22 | 136424 | 3591 | 140015 | 32.7266 |  | 122973 | -13451 | 2.yok
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 10 | 44900 | 300 | 45200 | 41.8519 |  | 41550 | -3350
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 17 | 156776 | 5274 | 162050 | 80.3955 |  | 48850 | -107926 |  | sehven 1 yazılmış.
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 8 | 40330 | 0 | 40330 | 62.8281 |  | 40330 | 0 | 1. ve 2.yok
32 |  | EDREMİT | 442090 | 26 | 13041 | 3036 | 16077 | 3.6366 |  | 11765 | -1276 |  | 2. yok | 1 yok
33 |  | ERDEK | 188242 | 11 | 4590 |  | 4590 | 2.4384 |  | 4590 | 0 | 1. ve 2.yok
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 8 | 51513 | 0 | 51513 | 100 |  | 51513 | 0 | 1. ve 2.yok
35 |  | GÖNEN | 251652 | 15 | 29000 | 2000 | 31000 | 12.3186 |  | 19000 | -10000
36 |  | HAVRAN | 62487 | 7 | 46100 |  | 46100 | 73.7753 |  | 41300 | -4800 |  |  | 1 yok
37 |  | İVRİNDİ | 49750 | 6 | 25983 | 4421 | 30404 | 61.1136 |  | 18570 | -7413
38 |  | KEPSUT | 52259 | 5 | 6674 |  | 6674 | 12.771 |  | 6474 | -200
39 |  | MANYAS | 135481 | 9 | 104207 | 2500 | 106707 | 78.7616 |  | 91582 | -12625
40 |  | MARMARA | 45000 | 4 | 45000 | 0 | 45000 | 100 |  | 45000 | 0 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1,2 yok
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 3 | 1540 | 0 | 1540 | 3.6164 |  | 1540 | 0 | 1. ve 2.yok
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 8 | 72231 | 729 | 72960 | 100 |  | 66053 | -6178
43 |  | SUSURLUK | 135006 | 12 | 16300 | 0 | 16300 | 12.0735 |  | 14575 | -1725 | 2.yok |  | 1 yok
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 34 | 21000 | 0 | 21000 | 5.565 |  | 17000 | -4000 |  |  | 1 yok
45 |  | AYVACIK | 144805 | 16 | 144805 | 0 | 144805 | 100 |  | 144805 | 0 |  | 1 ve 2. yok | 1 yok
46 |  | BAYRAMİÇ | 128888 | 7 | 25611 | 581 | 26192 | 20.3215 |  | 20670 | -4941 | 1. ve 2.yok | 2. yok
47 |  | BİGA | 331352 | 21 | 27368 | 0 | 27368 | 8.2595 |  | 27368 | 0 | 1. ve 2.yok
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 3 | 16407 | 0 | 16407 | 100 |  | 16407 | 0 | 1. ve 2.yok | 2. yok | 1,2 yok
49 |  | ÇAN | 116700 | 9 | 25000 | 1000 | 26000 | 22.2793 |  | 21000 | -4000
50 |  | ECEABAT | 42845 | 7 | 3330 |  | 3330 | 7.7722 |  | 2780 | -550
51 |  | EZİNE | 154468 | 10 | 34655 |  | 34655 | 22.4351 |  | 34655 | 0 | 1. ve 2.yok | 1. yok | 2 yok
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 16 | 33900 | 3900 | 37800 | 16.5414 |  | 31500 | -2400
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. ve 2.yok |  | 1 yok
54 |  | LAPSEKİ | 149960 | 12 | 51000 |  | 51000 | 34.0091 |  | 38000 | -13000 |  | 1 ve 2. yok
55 |  | YENİCE | 83800 | 6 | 70000 |  | 70000 | 83.5322 |  | 70000 | 0 | 2.yok |  | 1,2 yok
TOPLAM |  |  | 11843150 | 819 | 3362189 | 61092 | 3423281 | 28.9052 |  | 3057616 | -304573
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## MİMARİ PROJE TARAMA RAPORU
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ MİMARİ PROJE TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMLERİ TAKİP RAPORU (31 Mayıs.2020 itibariyle)
SIRA NO | İL | TAPU MÜDÜRLÜK | PROJE TARAMA (Müd.bildirimi) |  |  |  |  | PROJE TAKBİSE AKTARMA |  | ONAYLAMA FAALİYETİ(Takbis) |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM TARANACAK MİMARİ PROJE SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN PROJE SAYISI | BU AY TARANAN PROJE SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | TOPLAM TARAMASI YAPILAN MİMARİ PROJE SAYISI | PROJE TARAMA YÜZDESİ % | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN PROJE SAYISI | TAKBİS'E AKTARILAN PROJE YÜZDESİ % | ONAYLANAN PROJE SAYISI | ONAYLANMAYAN PROJE SAYISI | ONAYLANAN TOPLAM PROJE YÜZDESİ %
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 100 | 14379 | 86.1018 | 14354 | 25 | 85.9521
2 |  | NİLÜFER | 14158 | 14158 | 0 | 14158 | 100 | 14158 | 100 | 14142 | 16 | 99.887
3 |  | YILDIRIM | 10185 | 10059 | 126 | 10185 | 100 | 10185 | 100 | 10155 | 30 | 99.7054
4 |  | BÜYÜKORHAN | 11 | 11 | 0 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 0 | 100
5 |  | GEMLİK | 4835 | 4835 | 0 | 4835 | 100 | 3896 | 80.5791 | 3870 | 26 | 80.0414
6 |  | GÜRSU | 4125 | 4125 | 0 | 4125 | 100 | 4125 | 100 | 4125 | 0 | 100 | projeler belediyeye teslim edilmiştir.
7 |  | HARMANCIK | 26 | 26 | 0 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 0 | 100
8 |  | İNEGÖL | 10896 | 10896 | 0 | 10896 | 100 | 1932 | 17.7313 | 491 | 1441 | 4.5062
9 |  | İZNİK | 1059 | 1059 | 0 | 1059 | 100 | 1059 | 100 | 1059 | 0 | 100 | Belediyeye teslim edildi.
10 |  | KARACABEY | 3034 | 3034 | 0 | 3034 | 100 | 3034 | 100 | 3034 | 0 | 100
11 |  | KELES | 17 | 17 | 0 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 0 | 100
12 |  | KESTEL | 1628 | 1628 | 0 | 1628 | 100 | 1628 | 100 | 1628 | 0 | 100
13 |  | MUDANYA | 4669 | 4669 | 0 | 4669 | 100 | 4669 | 100 | 4669 | 0 | 100
14 |  | M.KEMALPAŞA | 3131 | 2706 | 0 | 2706 | 86.4261 | 2706 | 86.4261 | 2706 | 0 | 86.4261 | 474 proje yeniden taranacak.
15 |  | ORHANELİ | 102 | 102 | 0 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 0 | 100
16 |  | ORHANGAZİ | 2010 | 2010 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | 100 | 2010 | 0 | 100
17 |  | YENİŞEHİR | 1051 | 1051 | 0 | 1051 | 100 | 1051 | 100 | 1051 | 0 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 5000 | 4426 | 574 | 5000 | 100 | 4426 | 88.52 | 4423 | 3 | 88.46
19 |  | ALTINOVA | 684 | 684 | 0 | 684 | 100 | 684 | 100 | 684 | 0 | 100
20 |  | ARMUTLU | 565 | 565 | 0 | 565 | 100 | 565 | 100 | 565 | 0 | 100
21 |  | ÇINARCIK | 2268 | 1951 | 317 | 2268 | 100 | 2268 | 100 | 2266 | 2 | 99.9118
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 1882 | 1880 | 2 | 1882 | 100 | 1882 | 100 | 1875 | 7 | 99.6281
23 |  | TERMAL | 179 | 179 | 0 | 179 | 100 | 179 | 100 | 179 | 0 | 100
24 | BALIKESİR | KARESİ | 6047 | 6047 | 0 | 6047 | 100 | 6047 | 100 | 6047 | 0 | 100 | 6056 mimari ve 321 adet terkin projesi karesi belediye bşk.na 10.10.2019 da teslim edilmiştir.
25 |  | ALTIEYLÜL | 4749 | 4749 | 0 | 4749 | 100 | 4749 | 100 | 4749 | 0 | 100 | 4650 adet proje Altıeylül belediyesine teslim edilmiştir. 02.12.2019
26 |  | AYVALIK | 4440 | 4440 | 0 | 4440 | 100 | 2568 | 57.8378 | 2556 | 12 | 57.5676
27 |  | BALYA | 19 | 19 | 0 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 0 | 100
28 |  | BANDIRMA | 6259 | 6259 | 0 | 6259 | 100 | 6259 | 100 | 6259 | 0 | 100
29 |  | BİGADİÇ | 464 | 464 | 0 | 464 | 100 | 464 | 100 | 464 | 0 | 100
30 |  | BURHANİYE | 3213 | 3213 | 0 | 3213 | 100 | 3213 | 100 | 3213 | 0 | 100
31 |  | DURSUNBEY | 184 | 184 | 0 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 0 | 100
32 |  | EDREMİT | 15100 | 8612 | 97 | 8709 | 57.6755 | 4367 | 28.9205 | 4324 | 43 | 28.6358
33 |  | ERDEK | 1903 | 1903 | 0 | 1903 | 100 | 1786 | 93.8518 | 1771 | 15 | 93.0636
34 |  | GÖMEÇ | 664 | 664 | 0 | 664 | 100 | 664 | 100 | 664 | 0 | 100
35 |  | GÖNEN | 2057 | 2057 | 0 | 2057 | 100 | 2057 | 100 | 2057 | 0 | 100
36 |  | HAVRAN | 178 | 178 | 0 | 178 | 100 | 178 | 100 | 178 | 0 | 100
37 |  | İVRİNDİ | 77 | 77 | 0 | 77 | 100 | 77 | 100 | 77 | 0 | 100
38 |  | KEPSUT | 66 | 66 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 0 | 100
39 |  | MANYAS | 171 | 171 | 0 | 171 | 100 | 171 | 100 | 171 | 0 | 100
40 |  | MARMARA | 738 | 738 | 0 | 738 | 100 | 738 | 100 | 734 | 4 | 99.458
41 |  | SAVAŞTEPE | 132 | 132 | 0 | 132 | 100 | 132 | 100 | 132 | 0 | 100
42 |  | SINDIRGI | 335 | 335 | 0 | 335 | 100 | 327 | 97.6119 | 327 | 0 | 97.6119
43 |  | SUSURLUK | 986 | 986 | 0 | 986 | 100 | 986 | 100 | 984 | 2 | 99.7972 | 965 mimari proje Sususrluk belediye bşk.na 14.10.2019 da teslim edilmiştir.
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 8105 | 8105 | 0 | 8105 | 100 | 8105 | 100 | 8096 | 9 | 99.889 | 8105. mimari proje Çanakkale belediye bşk.na 09.12.2019 da teslim edilmiştir.
45 |  | AYVACIK | 1706 | 1706 | 0 | 1706 | 100 | 1706 | 100 | 1706 | 0 | 100
46 |  | BAYRAMİÇ | 361 | 361 | 0 | 361 | 100 | 149 | 41.2742 | 149 | 0 | 41.2742
47 |  | BİGA | 2997 | 2997 | 0 | 2997 | 100 | 2997 | 100 | 2997 | 0 | 100
48 |  | BOZCAADA | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 100
49 |  | ÇAN | 1329 | 1329 | 0 | 1329 | 100 | 1329 | 100 | 1329 | 0 | 100
50 |  | ECEABAT | 337 | 337 | 0 | 337 | 100 | 337 | 100 | 337 | 0 | 100
51 |  | EZİNE | 151 | 151 | 0 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 0 | 100
52 |  | GELİBOLU | 2303 | 2303 | 0 | 2303 | 100 | 2292 | 99.5224 | 2279 | 13 | 98.9579
53 |  | GÖKÇEADA | 426 | 426 | 0 | 426 | 100 | 426 | 100 | 418 | 8 | 98.1221
54 |  | LAPSEKİ | 850 | 850 | 0 | 850 | 100 | 850 | 100 | 850 | 0 | 100
55 |  | YENİCE | 180 | 180 | 0 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | 0 | 100
TOPLAM |  |  | 154832 | 146900 | 1116 | 148016 | 95.5978 | 128656 | 83.0939 | 127000 | 1656 | 82.0244
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## RESMİ SENET TARAMA RAPORU
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ SENET TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMİ TAKİP RAPORU (31 Mayıs 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | RESMİ SENET TARAMA FAALİYETİ | [7 empty] | AKTARMA VE ONAY FAALİYETİ |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM TARANACAK RESMİ SENET CİLT SAYISI (Tapu envanter Sisteminden alındı.31.03.2014 e kadar) | MEVCUT PERSONEL SAYISI | ÇALIŞMA DEVAM EDEN MÜDÜRLÜKLER MEVCUT PERSONEL SAYISI | GEÇEN AYLAR TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI | BU AY TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | BU AY KİŞİ BAŞINA DÜŞEN CİLT SAYISI 1-31 Ekim 2019 | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSE AKTARILAN CİLT SAYISI (Müd.bildirimi) | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANMAYAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis)
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 4322 | 59 | 0 | 4322 | 0 | 0 | 4322 | 100 | 4322 | 100 | 432200 | 0 | pilot:4322 cilt onaylandı. | sistem pilot müd.resmi senet sayısını vermiyor.ortalama alındı.
2 |  | NİLÜFER | 2522 | 50 | 0 | 2522 | 0 | 0 | 2522 | 100 | 2522 | 100 | 252200 | 0 | pilot:2522 cilt onaylandı. | sistem pilot müd.resmi senet sayısını vermiyor.ortalama alındı.
3 |  | YILDIRIM | 1742 | 38 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 100 | 1742 | 100 | 174200 | 0 | pilot:1742 cilt onaylandı. | sistem pilot müd.resmi senet sayısını vermiyor.ortalama alındı.
4 |  | BÜYÜKORHAN | 57 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 100 | 57 | 100 | 4969 | 0
5 |  | GEMLİK | 923 | 22 | 0 | 923 | 0 | 0 | 923 | 100 | 907 | 98.2665 | 66518 | 70738
6 |  | GÜRSU | 370 | 13 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 100 | 370 | 100 | 37000 | 0 | pilot:370 cilt onaylandı. | sistem pilot müd.resmi senet sayısını vermiyor.ortalama alındı.
7 |  | HARMANCIK | 33 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 | 33 | 100 | 3792 | 0
8 |  | İNEGÖL | 1164 | 30 | 30 | 946 | 32 | 1.0667 | 978 | 84.0206 | 622 | 53.4364 | 55310 | 6719
9 |  | İZNİK | 491 | 12 | 0 | 491 | 0 | 0 | 491 | 100 | 323 | 65.7841 | 30135 | 112
10 |  | KARACABEY | 756 | 21 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 79.6296 | 180 | 23.8095 | 15644 | 2826
11 |  | KELES | 39 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100 | 39 | 100 | 5133 | 0 | 39 cilt onaylandı.
12 |  | KESTEL | 445 | 14 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 100 | 445 | 100 | 44500 | 0 | pilot:445 cilt onaylandı. | sistem pilot müd.resmi senet sayısını vermiyor.ortalama alındı.
13 |  | MUDANYA | 1098 | 24 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 1098 | 100 | 755 | 68.7614 | 70172 | 6549
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 638 | 19 | 0 | 638 | 0 | 0 | 638 | 100 | 280 | 43.8871 | 28158 | 240
15 |  | ORHANELİ | 184 | 5 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 100 | 130 | 70.6522 | 13063 | 0
16 |  | ORHANGAZİ | 471 | 17 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 100 | 388 | 82.3779 | 34476 | 1101
17 |  | YENİŞEHİR | 562 | 16 | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 | 100 | 562 | 100 | 38234 | 14864
18 | YALOVA | YALOVA | 1610 | 27 | 27 | 1563 | 47 | 1.7407 | 1610 | 100 | 1260 | 78.2609 | 125676 | 2072
19 |  | ALTINOVA | 183 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 100 | 183 | 100 | 7897 | 0
20 |  | ARMUTLU | 232 | 8 | 8 | 79 |  | #VALUE! | 79 | 34.0517 | 35 | 15.0862 | 3512 | 30
21 |  | ÇINARCIK | 609 | 13 | 13 | 170 |  | #VALUE! | 170 | 27.9146 | 140 | 22.9885 | 13922 | 0
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 482 | 12 | 0 | 482 | 0 | 0 | 482 | 100 | 482 | 100 | 29402 | 0
23 |  | TERMAL | 68 | 4 | 4 | 55 |  | #VALUE! | 55 | 80.8824 | 48 | 70.5882 | 4885 | 602
24 | BALIKESİR | KARESİ | 2663 | 26 | 0 | 2663 | 0 | 0 | 2663 | 100 | 508 | 19.0762 | 51835 | 1828
25 |  | ALTIEYLÜL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | resmi senetler taralı ve sisterme aktarılmıştır.
26 |  | AYVALIK | 1278 | 19 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 1278 | 100 | 300 | 23.4742 | 20996 | 9270
27 |  | BALYA | 71 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 7644 | 0 | tarama ve onaylama bitmiş.
28 |  | BANDIRMA | 929 | 22 | 22 | 701 | 29 | 1.3182 | 730 | 78.5791 | 730 | 78.5791 | 71530 | 1912
29 |  | BİGADİÇ | 288 | 10 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 100 | 288 | 100 | 33510 | 0
30 |  | BURHANİYE | 629 | 17 | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 | 100 | 629 | 100 | 70575 | 175
31 |  | DURSUNBEY | 238 | 8 | 8 | 184 | 5 | 0.625 | 189 | 79.4118 | 130 | 54.6218 | 12316 | 787
32 |  | EDREMİT | 1935 | 26 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 1812 | 93.6434 | 800 | 41.3437 | 76174 | 12865
33 |  | ERDEK | 736 | 11 | 0 | 736 | 0 | 0 | 736 | 100 | 736 | 100 | 66507 | 2833
34 |  | GÖMEÇ | 190 | 8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 92.6316 | 176 | 92.6316 | 18067 | 89
35 |  | GÖNEN | 538 | 15 | 0 | 538 | 0 | 0 | 538 | 100 | 538 | 100 | 72546 | 0
36 |  | HAVRAN | 225 | 7 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100 | 225 | 100 | 18977 | 0
37 |  | İVRİNDİ | 123 | 6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 100 | 123 | 100 | 12968 | 0
38 |  | KEPSUT | 103 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 100 | 103 | 100 | 7516 | 6972
39 |  | MANYAS | 346 | 9 | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 | 100 | 346 | 100 | 33109 | 111
40 |  | MARMARA | 96 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 100 | 96 | 100 | 14996 | 0
41 |  | SAVAŞTEPE | 166 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 33.1325 | 55 | 33.1325 | 4904 | 0
42 |  | SINDIRGI | 187 | 8 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 100 | 187 | 100 | 21611 | 0
43 |  | SUSURLUK | 345 | 12 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 100 | 82 | 23.7681 | 8275 | 0
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1471 | 34 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 1471 | 100 | 1471 | 100 | 100137 | 12331
45 |  | AYVACIK | 476 | 16 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 100 | 400 | 84.0336 | 42788 | 0
46 |  | BAYRAMİÇ | 302 | 7 | 7 | 110 | 5 | 0.71429 | 115 | 38.0795 | 60 | 19.8675 | 6349 | 178
47 |  | BİGA | 772 | 21 | 0 | 772 | 0 | 0 | 772 | 100 | 200 | 25.9067 | 22868 | 2129
48 |  | BOZCAADA | 39 | 3 | 3 | 6 |  | #VALUE! | 6 | 15.3846 | 6 | 15.3846 | 12 | 410
49 |  | ÇAN | 392 | 9 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 100 | 212 | 54.0816 | 20910 | 2146
50 |  | ECEABAT | 142 | 7 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 100 | 55 | 38.7324 | 6114 | 32
51 |  | EZİNE | 327 | 10 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2
52 |  | GELİBOLU | 683 | 16 | 16 | 616 | 67 | 4.1875 | 683 | 100 | 370 | 54.1728 | 72735 | 1693
53 |  | GÖKÇEADA | 61 | 4 | 4 | 30 |  | #VALUE! | 30 | 49.1803 | 30 | 49.1803 | 133 | 3886
54 |  | LAPSEKİ | 578 | 12 | 12 | 230 | 170 | 14.1667 | 400 | 69.2042 | 400 | 69.2042 | 46022 | 0 |  | onayllara göre 170 cilt yazıldı.
55 |  | YENİCE | 267 | 6 | 6 | 82 |  | #VALUE! | 82 | 30.7116 | 70 | 26.2172 | 7764 | 200
TOPLAM |  |  | 35597 | 819 | 160 | 33187 | 355 | 2.2188 | 33542 | 94.227 | 25222 | 70.8543 | 2440892 | 165702
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

## ENTEGRASYON RAPORU
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ KÜTÜK-TAKBİS KARŞILAŞTIRMASI (ENTEGRASYON) TAKİP RAPORU (31 Mayıs 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI |  |  | KÜTÜK VE TAKBİS KARŞILAŞTIRMALARI FAALİYETİ | [5 empty] | AÇIKLAMA | ENTEGRASYON
|  |  | MEVCUT PERSONEL SAYISI | ÇALIŞMA DEVAM EDEN MÜDÜRLÜKLER MEVCUT PERSONEL SAYISI | TOPLAM AKTİF PARSEL SAYISI | GEÇEN AYLAR YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | BU AY KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PARSEL SAYISI 1-31 Aralık 2019 | TOPLAM YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI | YAPILAN PARSEL SAYISI ORANI (YÜZDE %) |  | Yapılan Ay sonu genel toplamı | Yapılmayan Ay sonu genel toplamı | TÜM PARSEL TOPLAMI | Bu ay Yapılan M-G
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 59 | 59 | 332954 | 213957 | 18309 | 310.322 | 232266 | 69.7592 |  | 213957 | 119352 | 333309 | 0
2 |  | NİLÜFER | 50 | 50 | 290042 | 226145 | 584 | 11.68 | 226729 | 78.1711 |  | 226145 | 62957 | 289102 | 0
3 |  | YILDIRIM | 38 | 38 | 157184 | 155698 | 1486 | 39.1053 | 157184 | 100 |  | 155698 | 1504 | 157202 | 0
4 |  | BÜYÜKORHAN | 3 | 3 | 53902 | 53063 | 839 | 279.6667 | 53902 | 100 |  | 53063 | 830 | 53893 | 0
5 |  | GEMLİK | 22 | 0 | 124367 | 124367 | 0 | 0 | 124367 | 100 |  | 124367 | 0 | 124367 | 0
6 |  | GÜRSU | 13 | 0 | 35904 | 35904 | 0 | 0 | 35904 | 100 |  | 35904 | 0 | 35904 | 0
7 |  | HARMANCIK | 3 | 0 | 36659 | 36659 | 0 | 0 | 36659 | 100 |  | 36659 | 0 | 36659 | 0
8 |  | İNEGÖL | 30 | 30 | 232372 | 231919 | 453 | 15.1 | 232372 | 100 |  | 231919 | 362 | 232281 | 0
9 |  | İZNİK | 12 | 12 | 82080 | 63385 | 77 | 6.4167 | 63462 | 77.3173 |  | 63385 | 18602 | 81987 | 0
10 |  | KARACABEY | 21 | 21 | 131332 | 130581 | 5 | 0.2381 | 130586 | 99.432 |  | 130581 | 744 | 131325 | 0
11 |  | KELES | 5 | 5 | 82331 | 81376 | 3 | 0.6 | 81379 | 98.8437 |  | 81376 | 955 | 82331 | 0
12 |  | KESTEL | 14 | 0 | 62099 | 62099 | 0 | 0 | 62099 | 100 |  | 62099 | 0 | 62099 | 0
13 |  | MUDANYA | 24 | 24 | 122270 | 118409 | 4 | 0.16667 | 118413 | 96.8455 |  | 118409 | 3827 | 122236 | 0
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 19 | 0 | 155669 | 155669 | 0 | 0 | 155669 | 100 |  | 155669 | 0 | 155669 | 0
15 |  | ORHANELİ | 5 | 5 | 81019 | 77070 | 2892 | 578.4 | 79962 | 98.6954 |  | 77070 | 3983 | 81053 | 0
16 |  | ORHANGAZİ | 17 | 0 | 83377 | 83377 | 0 | 0 | 83377 | 100 |  | 83377 | 0 | 83377 | 0
17 |  | YENİŞEHİR | 16 | 0 | 117486 | 110357 | 0 | 0 | 110357 | 93.932 |  | 110357 | 6618 | 116975 | 0
18 | YALOVA | YALOVA | 27 | 0 | 85346 | 85346 | 0 | 0 | 85346 | 100 |  | 85346 | 0 | 85346 | 0
19 |  | ALTINOVA | 8 | 0 | 30767 | 30767 | 0 | 0 | 30767 | 100 |  | 30767 | 0 | 30767 | 0
20 |  | ARMUTLU | 8 | 0 | 27901 | 27901 | 0 | 0 | 27901 | 100 |  | 27901 | 0 | 27901 | 0
21 |  | ÇINARCIK | 13 | 13 | 57687 | 54013 | 1415 | 108.8462 | 55428 | 96.084 |  | 54013 | 4144 | 58157 | 0
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 12 | 12 | 43987 | 42091 | 796 | 66.3333 | 42887 | 97.4993 |  | 42091 | 1886 | 43977 | 0
23 |  | TERMAL | 4 | 0 | 9469 | 9469 | 0 | 0 | 9469 | 100 |  | 9469 | 0 | 9469 | 0
24 | BALIKESİR | KARESİ | 26 | 26 | 166828 | 166303 | 525 | 20.1923 | 166828 | 100 |  | 166303 | 439 | 166742 | 0
25 |  | ALTIEYLÜL | 30 | 0 | 187069 | 187069 | 0 | 0 | 187069 | 100 |  | 187069 | 0 | 187069 | 0
26 |  | AYVALIK | 19 | 19 | 98456 | 73550 | 4073 | 214.3684 | 77623 | 78.8403 |  | 73550 | 29556 | 103106 | 0
27 |  | BALYA | 5 | 0 | 65906 | 65906 | 0 | 0 | 65906 | 100 |  | 65906 | 0 | 65906 | 0
28 |  | BANDIRMA | 22 | 0 | 146082 | 146082 | 0 | 0 | 146082 | 100 |  | 146082 | 0 | 146082 | 0
29 |  | BİGADİÇ | 10 | 0 | 161737 | 161737 | 0 | 0 | 161737 | 100 |  | 161737 | 0 | 161737 | 0
30 |  | BURHANİYE | 17 | 0 | 92617 | 92617 | 0 | 0 | 92617 | 100 |  | 92617 | 0 | 92617 | 0
31 |  | DURSUNBEY | 8 | 0 | 183399 | 183399 | 0 | 0 | 183399 | 100 |  | 183399 | 0 | 183399 | 0
32 |  | EDREMİT | 26 | 26 | 184478 | 165032 | 18239 | 701.5 | 183271 | 99.3457 |  | 165032 | 19077 | 184109 | 0
33 |  | ERDEK | 11 | 0 | 64011 | 64011 | 0 | 0 | 64011 | 100 |  | 64011 | 0 | 64011 | 0
34 |  | GÖMEÇ | 8 | 8 | 37691 | 36596 | 41 | 5.125 | 36637 | 97.2036 |  | 36596 | 1062 | 37658 | 0
35 |  | GÖNEN | 15 | 0 | 119904 | 119904 | 0 | 0 | 119904 | 100 |  | 119904 | 0 | 119904 | 0
36 |  | HAVRAN | 7 | 0 | 57521 | 57521 | 0 | 0 | 57521 | 100 |  | 57521 | 0 | 57521 | 0
37 |  | İVRİNDİ | 6 | 0 | 93306 | 93306 | 0 | 0 | 93306 | 100 |  | 93306 | 0 | 93306 | 0
38 |  | KEPSUT | 5 | 5 | 82663 | 66964 | 8 | 1.6 | 66972 | 81.0181 |  | 66964 | 15695 | 82659 | 0
39 |  | MANYAS | 9 | 0 | 54357 | 53064 | 0 | 0 | 53064 | 97.6213 |  | 53064 | 1098 | 54162 | 0
40 |  | MARMARA | 4 | 4 | 22692 | 15091 | 56 | 14 | 15147 | 66.7504 |  | 15091 | 7539 | 22630 | 0
41 |  | SAVAŞTEPE | 3 | 3 | 43833 | 20466 | 446 | 148.6667 | 20912 | 47.7083 |  | 20466 | 23367 | 43833 | 0
42 |  | SINDIRGI | 8 | 0 | 155586 | 155586 | 0 | 0 | 155586 | 100 |  | 155586 | 0 | 155586 | 0
43 |  | SUSURLUK | 12 | 0 | 69230 | 69230 | 0 | 0 | 69230 | 100 |  | 69230 | 0 | 69230 | 0
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 34 | 0 | 147145 | 147145 | 0 | 0 | 147145 | 100 |  | 147145 | 0 | 147145 | 0
45 |  | AYVACIK | 16 | 0 | 95935 | 95935 | 0 | 0 | 95935 | 100 |  | 95935 | 0 | 95935 | 0
46 |  | BAYRAMİÇ | 7 | 0 | 86631 | 86631 | 0 | 0 | 86631 | 100 |  | 86631 | 0 | 86631 | 0
47 |  | BİGA | 21 | 21 | 192478 | 187250 | 7 | 0.33333 | 187257 | 97.2875 |  | 187250 | 5121 | 192371 | 0
48 |  | BOZCAADA | 3 | 0 | 9838 | 9649 | 0 | 0 | 9649 | 98.0789 |  | 9649 | 189 | 9838 | 0
49 |  | ÇAN | 9 | 0 | 79894 | 79894 | 0 | 0 | 79894 | 100 |  | 79894 | 0 | 79894 | 0
50 |  | ECEABAT | 7 | 0 | 27485 | 27485 | 0 | 0 | 27485 | 100 |  | 27485 | 0 | 27485 | 0
51 |  | EZİNE | 10 | 10 | 66209 | 41027 | 1959 | 195.9 | 42986 | 64.9247 |  | 41027 | 25189 | 66216 | 0
52 |  | GELİBOLU | 16 | 16 | 102748 | 100003 | 2076 | 129.75 | 102079 | 99.3489 |  | 100003 | 2745 | 102748 | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 4 | 0 | 25878 | 25878 | 0 | 0 | 25878 | 100 |  | 25878 | 0 | 25878 | 0
54 |  | LAPSEKİ | 12 | 0 | 76042 | 76042 | 0 | 0 | 76042 | 100 |  | 76042 | 0 | 76042 | 0
55 |  | YENİCE | 6 | 0 | 89106 | 83387 | 0 | 0 | 83387 | 93.5818 |  | 83387 | 5701 | 89088 | 0
TOPLAM |  |  | 819 | 410 | 5522959 | 5163382 | 54293 | 132.422 | 5217675 | 94.4725 |  | 5163382 | 362542 | 5525924 | 0
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## İŞLEM BELGE TARAMA RAPORU
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ YEVMİYELİ İŞLEM DOSYASI TARAMA TAKİP RAPORU (31 Mayıs 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | İŞLEM BELGE TARAMA FAALİYETİ | [6 empty] | TESCİL İSTEM BELGESİ |  |  | KADASTRO TUTANAĞI |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM İŞLEM YEVMİYE SAYISI | MEVCUT PERSONEL SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI TOPLAM | BU AY TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | BU AY KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEVMİYE DOSYA SAYISI 1-31 ARALIK 2019 | TOPLAM TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI | TARAMA YAPILAN YEVMİYE DOSYA SAYISI ORANI (YÜZDE %) | GEÇMİŞ AYLAR TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | BU AY TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | TOPLAM TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | GEÇMİŞ AYLAR TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI | BU AY TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI 1-31 Mayıs 2020 | TOPLAM TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 50 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0.63127 | 1750 | 0 | 1750 | 9819 | 0 | 9819
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0
5 |  | GEMLİK | 342050 | 22 | 53837 | 0 | 0 | 53837 | 15.7395 | 13282 | 0 | 13282 | 36655 | 0 | 36655
6 |  | GÜRSU | 93192 | 13 | 16425 | 0 | 0 | 16425 | 17.6249 | 6945 | 0 | 6945 | 22943 | 0 | 22943
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 3 | 1600 | 100 | 33.3333 | 1700 | 9.8837 | 1118 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | İZNİK | 178977 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | KARACABEY | 368879 | 21 | 700 | 157 | 7.4762 | 857 | 0.23233 | 0 | 0 | 0 | 900 | 200 | 1100
11 |  | KELES | 24955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | KESTEL | 114000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13259 | 0 | 13259 | 10290 | 0 | 10290
13 |  | MUDANYA | 314644 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 196 | 1599 | 1070 | 178 | 1248
14 |  | M.KEMALPAŞA | 313142 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ALTINOVA | 60180 | 8 | 27383 | 309 | 38.625 | 27692 | 46.0153 | 4445 | 8 | 4453 | 0 | 0 | 0
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 8 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0.8096 | 135 | 0 | 135 | 1195 | 0 | 1195
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | TERMAL | 28934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | BALIKESİR | KARESİ | 662663 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28068 | 2000 | 30068
25 |  | ALTIEYLÜL | 255000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | AYVALIK | 358833 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | BALYA | 31789 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 17 | 3060 | 0 | 0 | 3060 | 1.5181 | 8869 | 225 | 9094 | 0 | 0 | 0
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | EDREMİT | 442090 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | ERDEK | 188242 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377 | 0 | 4377
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 8 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 2.1354 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
35 |  | GÖNEN | 251652 | 15 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 1.669 | 4497 | 0 | 4497 | 0 | 0 | 0
36 |  | HAVRAN | 62487 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | İVRİNDİ | 49750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | KEPSUT | 52259 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | MANYAS | 135481 | 9 | 7332 | 798 | 88.6667 | 8130 | 6.0008 | 1022 | 340 | 1362 | 0 | 0 | 0
40 |  | MARMARA | 45000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 16398 | 0 | 16398
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 8 | 2796 | 3124 | 390.5 | 5920 | 8.114 | 6063 | 77 | 6140 | 12375 | 2883 | 15258
43 |  | SUSURLUK | 135006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 | 0 | 5626
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | AYVACIK | 144805 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | BAYRAMİÇ | 128888 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | BİGA | 331352 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | ÇAN | 116700 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | ECEABAT | 42845 | 7 | 408 |  | #VALUE! | 408 | 0.95227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | EZİNE | 154468 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 16 | 100 | 185 | 11.5625 | 285 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 4 | 436 | 0 | 0 | 436 | 1.3637 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
54 |  | LAPSEKİ | 149960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | YENİCE | 83800 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 12095813 | 819 | 125917 | 4673 | 5.7057 | 130590 | 1.0796 | 66781 | 969 | 67750 | 149716 | 5261 | 154977
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü