## Sayfa1
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE RİSK RAPORU
TKGM/Birim/Alt Birim: Tarih: 20 / 02 / 2020
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sıra No | Referans No |  |  |  |  | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  | Riskin Sahibi | Riske Verilen Cevaplar | Açıklama
| Birim Kodu |  |  | Risk Kodu | Risk No | 6: Önceki Risk Puanı ve Rengi; 7: Mevcut Risk Puanı ve Rengi
1 | 00 | 05 | 00 | PR | 7 | H.3.3: Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır. | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk: 2020 yılı için tapu belgelerinin elektronik ortama aktarılamasına yönelik %40 hedefe ulaşılamaması |  |  | TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | *Müdürülükler 4 aylık periyodlar dahilinde performasları takip edilmektedir. *Programda geride kalan müdürklüklere gerekli personel takviyesinin yapılması personelin verimli ve etkin kullanımına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. | Riskin mevcut durumu orta düzeydir. Etkin kontrol faaliyetleri ile risk seviyesinin yükselmemesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
20
Sebep: Tapu müdürlüğü çalışanlarına ek iş yükü getireceğinden mevcut insan kaynağında sıkıntılar yaşanması
2 | 00 | 05 | 00 | PR | 8 | H.3.3: Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır. | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk: 2020 yılı için paylaşılan taşınmaz mülkiyet belgelerinde %30 hedefine ulaşılamaması |  |  | TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | *Müdürülükler 4 aylık periyodlar dahilinde performasları takip edilmektedir. *Programda geride kalan müdürklüklere gerekli personel takviyesinin yapılması personelin verimli ve etkin kullanımına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. | Riskin mevcut durumu orta düzeydir. Etkin kontrol faaliyetleri ile risk seviyesinin yükselmemesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
20
Sebep: Tapu müdürlüğü çalışanlarına ek iş yükü getireceğinden mevcut insan kaynağında sıkıntılar yaşanması
3 | 00 | 05 | 00 | PR | 9 | H.3.2: TAKBİS ve Tapu Sicili uyumu 4 yıl içinde tam olarak sağlanacaktır. | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk: 2020 yılı için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ve tapu sicili arasındaki uyum oranınında %5 hedefine ulaşılamaması |  |  | TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | *Müdürülükler 4 aylık periyodlar dahilinde performasları takip edilmektedir. *Programda geride kalan müdürklüklere gerekli personel takviyesinin yapılması personelin verimli ve etkin kullanımına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. | Riskin mevcut durumu orta düzeydir. Etkin kontrol faaliyetleri ile risk seviyesinin yükselmemesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
20
Sebep: Tapu müdürlüğü çalışanlarına ek iş yükü getireceğinden mevcut insan kaynağında sıkıntılar yaşanması
4 | 00 | 05 | 00 | PR | 10 | H.3.3: Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır. | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk: 2020 yılı için tasnif edilen tapu işlem belgesi oranında %25 hedefine ulaşılamaması |  |  | TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | *Müdürülükler 4 aylık periyodlar dahilinde performasları takip edilmektedir. *Programda geride kalan müdürklüklere gerekli personel takviyesinin yapılması personelin verimli ve etkin kullanımına yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. | Riskin mevcut durumu orta düzeydir. Etkin kontrol faaliyetleri ile risk seviyesinin yükselmemesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
20
Sebep: Tapu müdürlüğü çalışanlarına ek iş yükü getireceğinden mevcut insan kaynağında sıkıntılar yaşanması
5 | 00 | 05 | 00 | PR | 11 | H.3.1: Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı arttırılacaktır. | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk : 2020 yılı için Web- tapu kullanıcı sayısının 175.000 adet daha artırılamaması |  |  | TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | *Paydaşlarca gerekli bilişim altyapısı olmaksızın kurumumuzca geliştirilen Web-Tapu Projesi kapsamında elektronik ortama aktarılan tapu işlem sayısı arttırılmış, risk minimize edilmiştir. *Kullanıcı sayısı anlık takip edilmekte olup kullanıcılar tarafından yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde teknik destek verilmektedir. | Riskin mevcut durumu orta düzeydir. Etkin kontrol faaliyetleri ile risk seviyesinin yükselmemesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
16
Sebep : İşlemlerin elektronik ortama aktarılabilmesi için ilgili taraflarda gerekli bilişim altyapısının kurulmaması
6 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | PR | 14 | H.1.1:Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılacaktır | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: 500.000 parselin sayısallaştırmasının yapılamaması |  |  | KADASTRO DAİRE BAŞKANLIĞI | 1. Proje bazlı bütçe takibi 2. Denetim yapılması 3. Vatandaşın bilinçlendirilmesi | Konu ile ilgili olarak, ilgili kurumlarla (Maliye Bakanlığı, Hazine ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı) görüşülmüş yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek gerekli ödenek talepleri yapılmıştır. Firmaların süresinde işi tamamlaması için Bölge Müdürlüğü ve Müdürlük tarafından sürekli olarak denetlenerek ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilmektedir. Çalışmalara başlamadan önce konu ile ilgili Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili vatandaşlara bilgilendirilme toplantıları yapılarak el ilanları dağıtılmaktadır. Ayrıca son çalışmalarla 2020 yılı için hedeflenen ve sayısallaştırılması planlanan 500.000 parselin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
31.98
Sebep: 1. Mali kaynak yetersizliği sebebiyle 2. İşi alan yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması 3.Vatandaşların çalışmalara ilgisiz ve isteksiz olması.
7 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | PR | 15 | H.1.2: Tescilsiz alan bırakılmayacaktır | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: 200.000 hektar tescilsiz alanın tespitinin yapılamaması |  |  | KADASTRO DAİRE BAŞKANLIĞI | 1. Proje bazlı bütçe takibi 2. Denetim yapılması | Konu ile ilgili olarak, ilgili kurumlarla (Maliye Bakanlığı, Hazine ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı) görüşülmüş yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek gerekli ödenek talepleri yapılmıştır. Firmaların süresinde işi tamamlaması için Bölge Müdürlüğü ve Müdürlük tarafından sürekli olarak denetlenerek ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilmektedir.
29.54
Sebep: 1. Mali kaynak yetersizliği sebebiyle 2. İşi alan yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması
8 | 0 0 | 0 6 | 0 0 | PR | 16 | H.1.1: Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılacaktır | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: 1.500.000 adet parselin yenilenememesi |  |  | KADASTRO DAİRE BAŞKANLIĞI | 1. Proje bazlı bütçe takibi 2. Denetim yapılması 3. Vatandaşın bilinçlendirilmesi | Konu ile ilgili olarak, ilgili kurumlarla (Maliye Bakanlığı, Hazine ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı) görüşülmüş yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek gerekli ödenek talepleri yapılmıştır. Firmaların süresinde işi tamamlaması için Bölge Müdürlüğü ve Müdürlük tarafından sürekli olarak denetlenerek ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilmektedir. Çalışmalara başlamadan önce konu ile ilgili Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili vatandaşlara bilgilendirilme toplantıları yapılarak el ilanları dağıtılmaktadır. Ayrıca son çalışmalarla 2020 yılı için hedeflenen ve yenilenmesi planlanan 1.500.000 parselin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
31.98
Sebep: 1. Mali kaynak yetersizliği sebebiyle 2. İşi alan yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması 3. Vatandaşların çalışmalara ilgisiz ve isteksiz olması.
9 | 00 | 06 | 00 | PR | 5 | H.1.3: Çok boyutlu kadastro amaçlı harita üretimi tamamlanacaktır | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: 8000 km² alanın 3B şehir modelleri ve/veya ortofoto harita üretimi amaçlı havadan görüntü alımının yapılamaması |  |  | HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1-Hava koşullarına bağlı olarak görüntü alım planının yapılması, 2- Görüntü alımı yapılan donanımın hazır tutulması çalışmaları | Hava koşullarına bağlı olarak görüntü alım planının yapılması, Sivil Havacılık GM ile koordinasyon sağlanması ve alternatif görüntü alım yöntemlerinin araştırılması,Görüntü alımı yapılan donanımın sürekli göreve hazır tutulması ve Personel Dairesi ile koordinasyon sağlanarak uçucu personel istihdam edilmesi
20
Sebep: - Hava koşullarının ve hava trafiğinin görüntü alımı için uygun olmaması, - Teknik donanımlarda yaşanabilecek arızalar nedeniyle uçuşun yapılamaması/ görüntü alınamaması - Uçuş için yetkili personel istihdamından kaynaklı gecikmeler
10 | 00 | 09 | 00 | PR | 5 | H4.5: Hukuki ve tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır | Tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tapu sicillerinin oluşturulması ve düzenli şekilde tutulmasının sağlanması | Risk: Bulunduğumuz yıl için resterasyon ve konservasyonu hedeflenen belgelerin tamamının restorasyon ve konservasyonunun yapılamaması. |  |  | ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Restorasyon ve konservasyon işini yapacak personel sayısı ve ekipmanların artırılması | Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk oranının azaltılması ve riskin ortadan kadırılması hedeflenmektedir.
[8 empty] | Sebep: Restorasyon ve konservasyon işi ile ilgili olarak yeterli personel, teçhizat ve mekanın olmaması. |  | 9
11 | 00 | 10 | 00 | PR | 01 | H.2.2: Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek ve paylaşılacaktır. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: 500.000 Adet verinin Genel Müdürlüğümüz Taşınmaz Değerleme Sistemine aktarılamaması |  |  | TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1. TDDB Sistem kurulum faaliyetlerinin izlenmesi, 2. 2021 Yılı sistem temin süreci için ihale süreçlerinin takibi, 3. Kalkınma Bakanlığı veya dış kaynak üzerinden sistem kurulumu için gereken bütçe temini sürecinin takibi, 4. TDUB - Webtapu entegrasyon sürecinin izlenmesi, 5. Diğer veri kaynakları ile entegrasyon faaliyetlerinin sürdürülmesi, | Taşınmaz Değerleme Başkanlığı personelinin atama ve görevlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Halihazırda veri modeli, iş süreçleri ve veri tabanı tasarımları ile yazılımların kodlanmasına yönelik temine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar Dünya Bankasından değerleme alt bileşeni için ayrılan kaynaklar üzerinden sürdürülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında TDUB ile Tapu Dairesi Başkanlığı üzerinden yapılan protokol ve görüşmeler üzerinden yürütülmekte iken Başkanlığımızın faaliyete geçmesi neticesinde müdahil olunarak gerekli bilgi alışverişine başlanmıştır. Diğer yandan, 2021 yılı ve sonrasında mali kaynak gerektiren faaliyetler için ilgili birimlerce yapılacak istişareler neticesinde Üst Yönetimimizin bu bilgilere istinaden vereceği talimata göre kaynak temini için çalışmalar yapılacaktır.
10.22
Sebep: 1. Başkanlığımız bünyesinde görev alacak personelin tayin ve görevlendirilmelerinin 2020 Şubat ayı ortasına kadar sarkmasından ötürü, veri modeli oluşturma, sistem tasarım ve kodlama faaliyetlerine ilişkin ihalenin ve dolayısıyla sistem kurulumunun gecikmesi, 2. Ana veri sağlayıcılardan olan TDUB'nin sistemi ve yazılımı ile ilgili kendilerine ait temin süreçlerinin henüz başlamaması, 3. TDUB sisteminden ve diğer kaynaklardan gelen verilerin entegrasyon sürecinde yaşanabilecek gecikmeler,
12 | 00 | 10 | 00 | PR | 02 | H.2.2: Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek ve paylaşılacaktır. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: Sistem kurulmasının gecikmesi, |  |  | TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1. TDDB Sistem kurulum faaliyetlerinin izlenmesi, 2. 2021 Yılı sistem temin süreci için ihale süreçlerinin takibi, 3. Kalkınma Bakanlığı veya dış kaynak üzerinden sistem kurulumu için gereken bütçe temini sürecinin takibi, 4. TDUB - Webtapu entegrasyon sürecinin izlenmesi, 5. Diğer veri kaynakları ile entegrasyon faaliyetlerinin sürdürülmesi, | Taşınmaz Değerleme Başkanlığı personelinin atama ve görevlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Halihazırda veri modeli, iş süreçleri ve veri tabanı tasarımları ile yazılımların kodlanmasına yönelik temine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar Dünya Bankasından değerleme alt bileşeni için ayrılan kaynaklar üzerinden sürdürülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında TDUB ile Tapu Dairesi Başkanlığı üzerinden yapılan protokol ve görüşmeler üzerinden yürütülmekte iken Başkanlığımızın faaliyete geçmesi neticesinde müdahil olunarak gerekli bilgi alışverişine başlanmıştır. Diğer yandan, 2021 yılı ve sonrasında mali kaynak gerektiren faaliyetler için ilgili birimlerce yapılacak istişareler neticesinde Üst Yönetimimizin bu bilgilere istinaden vereceği talimata göre kaynak temini için çalışmalar yapılacaktır.
43.33
Sebep: 1. Başkanlığımız bünyesinde görev alacak personelin tayin ve görevlendirilmelerinin 2020 Şubat ayı ortasına kadar sarkmasından ötürü, veri modeli oluşturma, sistem tasarım ve kodlama faaliyetlerine ilişkin ihalenin gecikmesi, 2. Veritabanı ve yazılım kodlama süreçlerinin tamamlanmasından sonra, bunların üzerinde koşacağı donanım temininin 2021 yılı sonuna kadar ancak tamamlanabilmesi, 3. Mali kaynak yetersizliği,
13 | 00 | 10 | 00 | PR | 03 | H.2.2: Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek ve paylaşılacaktır. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. | Risk: Veri kaynaklarının belirlenen zamanda veriyi sağlayamaması. |  |  | TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1. TDUB - Webtapu entegrasyon sürecinin izlenmesi, 2. Diğer veri kaynakları ile entegrasyon faaliyetlerinin sürdürülmesi, | Taşınmaz Değerleme Uzmanları Birliği'nin Webtapu üzerinden entegrasyon süreci ve Bilgi Teknolojilerinin yürüttüğü webtapu faaliyetleri neticesinde veriler TAKBİS veri tabanına aktarılmaya başlanacaktır. Bu süreçlere Başkanlığımız müdahil olmak için gerekli görüşmelere başlamış olup süreç sonunda verilerin sağlıklı aktarılıp aktarılmadığı takip edilecektir. Diğer veri kaynakları ile entegrasyon için gerekli görüşmeler TDDB sistem kurulum faaliyetleri içerisinde yapılacaktır.
40.44
Sebep: 1. Ana veri sağlayıcılardan olan TDUB'nin sistemi ve yazılımı ile ilgili kendilerine ait temin süreçlerinin henüz başlamaması, 2. TDUB sisteminden ve diğer kaynaklardan gelen verilerin entegrasyon sürecinde yaşanabilecek gecikmeler,
14 | 00 | 13 | 00 | PR | 4 | H.4.3: Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: E-denetim teftiş modülünün tamamlanamaması |  |  | BİLGİTEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | Öngörülemeyen acil projelerin önceliklendirilmesi, dolayısıyla personel yetersizliği göstergenin gerçekleştirilememesine sebep olmuştur.
16
Sebep: 1.Öngörülemeyen acil projelerin önceliklendirilmesi 2. Mali kaynak yetersizliği 3. Personel yetersizliği sebebiyle
15 | 00 | 13 | 00 | PR | 5 | H.4.3: Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBİS 2020) tamamlanamaması |  |  | BİLGİTEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | Cumhurbaşkanlığı tarafından onay gerçekleşmesi beklenmektedir.
25
Sebep: Gerekli onay süreçlerinin uzaması sebebiyle
16 | 00 | 13 | 00 | PR | 6 | H.4.3: Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: Kadastro faaliyetleri için gerekli bilişim altyapısının tamamlanamaması |  |  | BİLGİTEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | Genel Müdürlükten gelen değerleme modülü, imar affı, 3 boyutlu kent modellerinin veri tabanının oluşturulması projesi v.b projeler nedeniyle hedeflenen göstergeye ulaşılamamıştır.
25
Sebep: Öngörülemeyen acil projelerin önceliklendirilmesi
17 | 00 | 13 | 00 | PR | 7 | H.4.3: Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir. | Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması | Risk: Yenilenen bilgi teknolojileri altyapısı tamamlanamaması |  |  | BİLGİTEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
45
Sebep: Sistemlerin satın alınma sürecinin uzaması (teknik şartname üzerindeki çalışmalar, yüklenici firma ile görüşmeler vs.) mevcut sistemlerin garantisinin dolmuş olması sebebiyle
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. Birim Kodu: Risk Strateji Belgesi EK-G Birim Kodu Tablosundan, Risk Kodu: Stratejik riskler için (SR), Performans, Program riskleri için (PR) ve Görev Riskleri için (GR) şeklinde, Risk No: Risk sayısına göre takip eden rakamlar şeklinde kodlanmalıdır.
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde örneğin Kurul’un yaptığı risk değerlendirmesi ise İRK tarafından bu hücrenin boş kalması sağlanır.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır. Raporu kabul eden üst birim, riskin hedefle ya da görevle ilişkisini kontrol eder. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6 |  |  | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki değerleme sonucu oluşan ve raporlanan risk puanını ifade eder.Risk ilk kez raporlanıyorsa bu alan boş bırakılır. Değişen her stratejik/amaç hedef döneminde riskler de değişir ancak birbirine yüksek oranda benzerlik gösteren eski risklerin kayıtlarından faydalanılır.
7 |  |  | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Riskin, rapor tarihindeki durumu gösterir.
8 |  |  | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birimdir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların ve kayıtların tutulmasını sağlayan birim riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, risk kayıtlarının güncellenmesini sağlayan ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan birimdir.
| 9 |  | Riske Verilen Cevaplar : Risk kayıt formundan faydalanılarak riske verilen cevaplar (kontrol faaliyetleri) yazılır.
10 |  |  | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler ile varsa ödenek talepleri sürecinde belirtilen bu riske ilişkin kaynak ihtiyaçları ve kaynak ihtiyacının nedeni bu alanda açıklanır.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
Note on A38: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A41: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A44: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A47: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A50: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A53: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on A56: Tüm Riskler için tek form kullanılmalıdır Sıra no takip etmelidir
Note on F32: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F38: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F41: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F44: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F47: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F50: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F53: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on F56: Geçmişte verilmiş en son risk numarasını takip etmelidir Tekrar 1'den başlanmamalıdır
Note on H38: Alt program hedefi
Note on H41: Alt program hedefi
Note on H44: Alt program hedefi
Note on H47: Alt program hedefi
Note on H50: Alt program hedefi
Note on H53: Alt program hedefi
Note on H56: Alt program hedefi
Note on M23: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M26: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M29: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M38: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M41: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M44: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M47: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M50: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M53: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on M56: Mevcut kontrol faaliyetleri ile risk belirlenmesi aşamasında yapılması öngörülen yeni kontrol faaliyetlerinin hepsi bu kısma yazılmalıdır
Note on N23: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N26: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N29: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N38: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N41: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N44: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N47: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N50: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N53: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir
Note on N56: Formun 10. sırasında bulunan Açıklama bölümünde istenen hususlara cevap verilmelidir