## Sayfa1
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL KARARLARI MADDELERİ | ALINAN AKSİYONLAR
1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarının yapılması | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları rutin olarak ayda bir gerçekleştirilmekte ve alınan kararlar ilgili müdürlüklere bildirilmektedir.16.08.2018 tarihinden itibaren 8 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı yapılmıştır.
2 | İş Atölyeleri çalışanlarına yaptırılması gereken sağlık tetkiklerinin başlatılması için İnşaat ve Emlak Müdürlüğüne talimat verilmesi | Sağlık Muayenesi için İşyeri Hekimine 21.11.2018 itibariyle yönlendirilmiş olup tetkikler devam etmektedir.
3 | Yangın duman algılama sistemlerinin yaptırılması | Mayıs 2019 tarihi itibariyle yangın algılama sistemleri takılmaya başlanmıştır.
4 | Acil durum uyarı-ikaz sistemlerinin takılması | Mayıs 2019 tarihi itibariyle yangın algılama sistemleri takılmaya başlanmıştır.
5 | Acil çıkış yön levhalarının belirlenerek ilgili yerlere asılması | Mayıs 2019 tarihi itibariyle Acil Çıkış Yön Levhaları takılmaya başlanmıştır.
6 | Uyarı İkaz levhalarının asılması | Atölyelere ve kritik noktalara 14.01.2019 tarihinde asılmıştır.
7 | Merdivenlere kaydırmaz bant takılması | Arşiv Dairesi Başkanlığı ve TKGM Ana Hizmet Binası merdivenlerine kaydırmaz bant 31.01.2019 tarihinde takılmaya başlanmıştır.
8 | Acil çıkış kapısı olarak belirlenen -1.katta bulunan kapının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi | 15.09.2018 tarihinde 2 adet Acil Çıkış kapısının yapımı tamamlanmıştır.
9 | OR-AN Yerleşkesindeki birimleri temsilen Eğitim Müdürü’nün İSG kuruluna üye olarak davet edilmesi | Eğitim Müdürü Mahmut Şener Kurul üyesi olarak 20.09.2018 tarihli 2.İSG kurul toplantısında üye olarak atanmıştır.
10 | Yetkili İşçi Sendikaları ile irtibata geçilerek Kurul’a Çalışan Temsilcisi olarak alınmak üzere bir temsilci görevlendirilmesi | Koop-İş Sendika üyelerinden Mahmut Ünal,Güvenlik-İş Sendikasından Emre Tufan,Hizmet-İş Sendikasından Coşkun Değirmenci Çalışan Temsilcisi olarak atanmıştır.
11 | OR-AN Yerleşkesindeki binaların Risk Analiz Çalışmalarının tamamlanması | Risk Analiz Çalışmaları 10.09.2018 itibariyle ORAN yerleşkeleri için risk analiz çalışmaları tamamlanarak Arşiv Dairesi Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerine bildirilmiştir.
12 | Kişisel koruyucu donanımların ilgili çalışanlar tarafından kullanılabilmesi için gerekli eğitim programının başlatılması | Atölye Çalışanlarına ve Matbaa Çalışanlarına KKD Eğitimi verilmiştir.19.09.2018
13 | Kazan daireleri ile ilgilenen çalışanların kazancı belgesi almaları | Sosyal İşler Müdürlüğüne Kazancı Belgeleri için 10.09.2018 tarihli 2631211 sayılı yazı ile bildirilmiş olup Kazancı Belgesi için tüm birimler çalışma başlatmıştır.
14 | Paratonerlerin bakımının yaptırılması | İnşaat Emlak Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Oran Sitesi paratonerlerİ Nisan 2019 TARİHİ itibariyle yenilenmiştir.
15 | Stajyerlerin İSG Eğitimlerinin verilmesine ve Sağlık Muayenelerinin yapılması | 10.10.2018 ititbariyle 39 adet stajyere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiş olup Sağlık Muayeneleri tamamlanmıştır.
16 | Ortam Ölçümlerinin yaptırılması(İş Atölyeleri ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Restorasyon Konservasyon Birimi) | Ortam Ölçümleri Akredite bir firma aracılığı 31.12.2018 itibarı ile yaptırılmış sonuçlarda ortalamanın altında veya üstünde bir sapma görülmemiştir.
17 | Temizlik Çalışanlarına Kimyasallarla Çalışma Eğitimi verilmesi | Tüm temizlik çalışanlarına 14.12.2018 itibariyle kimyasallarla çalışma eğitimleri verilmiştir.
18 | Alt İşveren Yükümlülüklerinin sağlanması | Yemekhane,Servisler, Kuaför,Kantin İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerini tamamlayarak 15.10.2018 itibariyle TKGM Destek Hizmetleri Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına teslim etmişlerdir.
19 | Temizlik Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım Kullanması | Temizlik çalışanlarına,bahçe işlerinde çalışanlara,araba yıkama işlerinde çalışanlara tüm iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanım sağlanarak 19.02.2019 tarihi itibariyle teslim edilmiştir.
20 | DÖSİM ve Harita Dairesi Başkanlığı binasındaki acil çıkış yönlendirmeleri | Dösim ve Harita Dairesi Başkanlığı binasına acil çıkış yönlendirmeleri montajı 28.02.2019 itibariyle tamamlanmıştır.
21 | DÖSİM ve Harita Dairesi Başkanlığı binasında bulunan Elektrik Tesisatının kontrol edilip neticesinin raporlandırılması | İnşaat Emlak Müdürlüğü tarafından 14.02.2019 tarihinde raporlandırılarak Elektrik Tesisatındaki sorunun hizmet alımı Mayıs 2019 itibarı ile yaptırılmıştır.
22 | Yangın Tatbikatı yapılması | 13 Nisan 2019 itibaryile TKGM de yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
23 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimlerinin yapılması | 8-19 Nisan 2019 itibariyle 1013 kişinin İş Güvenliği Eğitimleri tamamlanmıştır.
24 | İlk Yardım Eğitimlerinin yinelenmesi ve tamamlanması | 22-24 Nisan 2019 itibariyle 62 çalışanın İlk Yardım Eğitimleri tamamlanmıştır.
25 | Resmi günlerde TKGM Merkez Binaya asılan bayrak ve posterin yüksekte çalışma eğitimleri bulunan Dağıstan Arslan ve Salih Çay tarafından güvenlik tedbirleri alınarak asılmasına karar verilmiştir. | Belirtilen karar resmi bayramlarda uygulanmaya başlanmıştır.