## AYIKLAMA-TASNİF
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ AYIKLAMA VE TASNİF İŞLERİ TAKİP RAPORU (31 Ağustos 2021 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | AYIKLAMA VE TASNİF FAALİYETİ |  |  |  |  | TOPLAM MAH/KÖY BİRİM SAYISI | AYIKLAMA TASNİFİ BİTEN MAH/KÖY BİRİM SAYISI | 2021 YILI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM YEVMİYE SAYISI (KURULUŞ- 02.07.2017) | GEÇEN AYLAR YAPILAN YEVMİYE SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN YEVMİYE SAYISI 1-31 AĞUSTOS 2021 | TOPLAM YAPILAN YEVMİYE SAYISI | YAPILAN YEVMİYE SAYISI ORANI (YÜZDE %) | [8 empty] | 31 TEMMUZ 2021 GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİ % |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 284543 | 2805 | 287348 | 19.3595 | 141 | 48 | 22.3379 | TASNİF YAPILMADI.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR |  |  |  |  | 86.6667 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 113209 | 13603 | 126812 | 13.3421 | 60 | 17 | 15.3947 | TASNİF YAPILMADI.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR. | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ %
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 236191 | 10000 | 246191 | 35.6011 | 69 | 10 | 41.0782 | TASNİF YAPILMADI.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR | [5 empty] | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 23272 | 0 | 23272 | 100 | 43 | 43 | 100 | TASNİF BİTMİŞTİR.
5 |  | GEMLİK | 342050 | 342050 | 0 | 342050 | 100 | 30 | 30 | 100 | TASNİF YAPIIYOR.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR. | [6 empty] | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 93192 | 93192 | 0 | 93192 | 100 | 15 | 15 | 100 | TASNİF BİTMİŞTİR. | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 17200 | 0 | 17200 | 100 | 28 | 28 | 100 | TASNİF BİTMİŞTİR. | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 68858 | 5726 | 74584 | 16.9825 | 108 | 32 | 19.5952 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. | [5 empty] | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 168977 | 149954 | 843 | 150797 | 89.2411 | 49 | 38 | 100 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR.
10 |  | KARACABEY | 368879 | 17199 | 1969 | 19168 | 5.1963 | 83 | 8 | 5.9957 | AYIKLAMA BİR BİRİM YEVMİYE YIL BAZLI VE DİĞERLERİ SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE TÜMÜ ETİKETSİZDİR. | [6 empty] | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 21140 | 17468 | 0 | 17468 | 82.6301 | 41 | 30 | 95.3424 | TASNİF YAPILMADI.ETİKET-POŞET KISMEN VAR Ayıklamada eksiklikler var. | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 136500 | 136500 | 0 | 136500 | 100 | 35 | 35 | 100 | TASNİF YAPIIYOR.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR. | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 314644 | 79098 | 1450 | 80548 | 25.5997 | 61 | 26 | 29.5381 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE TÜMÜ ETİKETSİZDİR. | [5 empty] | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 313142 | 142631 | 1301 | 143932 | 45.9638 | 129 | 93 | 53.0352 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR. % 20 POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 49378 | 1000 | 50378 | 69.7563 | 58 | 49 | 80.488 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞET VE ETİKETLİDİR.AYIKLAMADA EKSİKLİKLER VAR. (tüm dosyalarda Tutanak var.) | [6 empty] | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 189100 | 4000 | 193100 | 90.445 | 31 | 30 | 100 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. YIL BAZLI AYIKLAMA-TASNİFYAPILIYOR. YEVMİYELER SIRALI DEĞİL.%30 ETİKETSİZDİR. | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 22865 | 3901 | 26766 | 12.275 | 71 | 28 | 14.1635 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR. | 5868218 | 46598 | 2029306 | 34.5813 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 53426 | 2243 | 55669 | 14.3769 | 21 | 5 | 16.5887 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. | [5 empty] | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 49925 | 49925 | 0 | 49925 | 100 | 17 | 17 | 100 | TASNİF YAPILDI.KÖYLER KISMEN TASNİF EDİLMİŞ. TÜMÜ POŞETLİ VE .%30 ETİKETSİZDİR.
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 49200 | 150 | 49350 | 73.988 | 9 | 5 | 85.3708 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.(%40) | [6 empty] | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 68240 | 0 | 68240 | 48.5974 | 8 | 0 | 56.0739 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 43322 | 500 | 43822 | 41.0076 | 12 | 1 | 47.3165 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ ETİKETLİDİR. | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 28934 | 596 | 0 | 596 | 2.0599 | 4 | 0 | 2.3768 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ ETİKETLİDİR. | 780052 | 2893 | 267602 | 34.3057 |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 360000 | 345000 | 0 | 345000 | 95.8333 | 73 | 70 | 100 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. Ayıklanan dosya sayısı 345000 olarak revize edildi.
25 |  | ALTIEYLÜL | 305000 | 305000 | 0 | 305000 | 100 | 98 | 98 | 100 | AYIKLAMA KISMEN BİRİM YEVMİYE BAZLI-KISMENSAYFA BAZLI YAPILMIŞ.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
26 |  | AYVALIK | 358833 | 160808 | 613 | 161421 | 44.985 | 36 | 2 | 51.9058 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.
27 |  | BALYA | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 100 | 47 | 47 | 100 | TASNİF BİTMİŞTİR.
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 274461 | 7250 | 281711 | 65.8462 | 55 | 39 | 75.9764 | AYIKLAMA YIL VE YEVMİYE BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 94000 | 7000 | 101000 | 93.5185 | 83 | 81 | 100 | TASNİF YAPILMADI.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 201566 | 0 | 201566 | 100 | 35 | 35 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞETLİ VE TÜMÜ ETİKETSİZDİR.
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 55400 | 2600 | 58000 | 90.3553 | 111 | 110 | 100 | TASNİF YAPILMADI.TÜMÜ ETİKET VE POŞETLİDİR.
32 |  | EDREMİT | 442090 | 118005 | 5241 | 123246 | 27.878 | 39 | 0 | 32.167 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.km dosyaları ayıklandığından biten birim yoktur.
33 |  | ERDEK | 188242 | 22315 | 400 | 22715 | 12.0669 | 26 | 17 | 13.9234 | AYIKLAMA KISMEN YIL BAZLI VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 41060 | 500 | 41560 | 80.6787 | 13 | 12 | 93.0908 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN TASNİF YAPILIYOR.KISMEN %70 POŞETSİZ VE ETİKETSİZDİR.ayıklamada eksiklikler gideriliyor.TESCİL İSTEM BELGELERİ AYIKLANIYOR.
35 |  | GÖNEN | 251652 | 152000 | 8000 | 160000 | 63.5799 | 100 | 67 | 73.3614 | AYIKLAMA KISMEN YIL VE YEVMİYE BAZLI VE KISMENDE BİRİM BAZLI YEVMİYE -YIL BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
36 |  | HAVRAN | 62487 | 46200 | 3500 | 49700 | 79.5365 | 34 | 32 | 91.7729 | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.ayıklamada eksiklikler var gideriliyor.
37 |  | İVRİNDİ | 38400 | 38400 | 0 | 38400 | 100 | 77 | 77 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
38 |  | KEPSUT | 52459 | 52459 | 0 | 52459 | 100 | 69 | 69 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.
39 |  | MANYAS | 132569 | 132569 | 0 | 132569 | 100 | 51 | 51 | 100 | AYIKLAMA BİRİM BAZLI YEVMİYE-YIL YAPILMIŞ. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
40 |  | MARMARA | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 100 | 15 | 15 | 100 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILMIŞ.TÜMÜ POŞETSİZ VE ETİKETSİZDİR.Ayıklamada eksiklikler var. | tescil istem belgeleri ayıklanmamış.
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 7160 | 300 | 7460 | 17.5183 | 47 | 1 | 20.2134 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 72960 | 0 | 72960 | 100 | 76 | 76 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
43 |  | SUSURLUK | 131000 | 127475 | 3525 | 131000 | 100 | 54 | 54 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR. | 3362378 | 38929 | 2356767 | 70.0923
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 147361 | 10000 | 157361 | 41.7004 | 60 | 9 | 48.1158 | TASNİF YAPILMADI. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
45 |  | AYVACIK | 144187 | 144187 | 0 | 144187 | 100 | 72 | 72 | 100 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
46 |  | BAYRAMİÇ | 125000 | 87300 | 3555 | 90855 | 72.684 | 81 | 51 | 83.8662 | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
47 |  | BİGA | 331352 | 46343 | 412 | 46755 | 14.1104 | 123 | 16 | 16.2812 | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 16407 | 0 | 16407 | 100 | 2 | 2 | 100 | TASNİF BİTMİŞTİR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
49 |  | ÇAN | 116700 | 68000 | 2000 | 70000 | 59.9829 | 72 | 40 | 69.211 | AYIKLAMA-TASNİF BİRLİKTE YIL-YEVMİYE BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
50 |  | ECEABAT | 57734 | 35700 | 1000 | 36700 | 63.5674 | 14 | 12 | 73.347 | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
51 |  | EZİNE | 154468 | 55493 | 3000 | 58493 | 37.8674 | 56 | 28 | 43.6931 | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 142856 | 2500 | 145356 | 63.6081 | 37 | 29 | 73.394 | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR. % 50 POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 5095 | 0 | 5095 | 15.9363 | 13 | 8 | 18.3881 | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. | müdür 13 eylülde göreve başlıyor.
54 |  | LAPSEKİ | 148000 | 148000 | 0 | 148000 | 100 | 45 | 45 | 100 | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE KISMEN ETİKETSİZDİR.
55 |  | YENİCE | 83800 | 83800 | 0 | 83800 | 100 | 86 | 86 | 100 | AYIKLAMA YIL VE YEVMİYE BAZLI YAPILDI. %30 POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. | 1815498 | 22467 | 1003009 | 55.247
TOPLAM |  |  | 11826146 | 5545797 | 110887 | 5656684 | 47.832 | 2923 | 1939 | 55.1908
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## DOSYA-TUTANAK-TES.İSTEM BELGESİ
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İŞLEM DOSYASI-TUTANAK VE TESCİL İSTEM BELGESİ TARAMA TAKİP RAPORU (31 Ağustos 2021 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | İŞLEM BELGE TARAMA FAALİYETİ |  |  |  |  | TESCİL İSTEM BELGESİ |  |  |  |  | KADASTRO TUTANAĞI |  |  |  |  | AÇIKLAMA | 2021 YILI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % )
|  |  | TOPLAM İŞLEM YEVMİYE SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI TOPLAM | BU AY TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI 1-31 AĞUSTOS 2021 | TOPLAM TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI | TARAMA YAPILAN YEVMİYE DOSYA SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | BU AY TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI 1-31 AĞUSTOS 2021 | TOPLAM TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM KADASTRO/ YENİLEME TUTANAĞI SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN KADASTRO/ YENİLEME TUTANAĞI SAYISI | BU AY TARANAN KADASTRO/ YENİLEME TUTANAĞI SAYISI 1-31 AĞUSTOS 2021 | TOPLAM TARANAN KADASTRO/ YENİLEME TUTANAĞI SAYISI | TARANAN KADASTRO/ YENİLEME TUTANAĞI ORANI (YÜZDE %) | [5 empty] | BELGE TARAMA 31 AĞUSTOS 2021 GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİ % |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 8 | 0 | 8 | 0.005298 |  | 0 |  |  |  | 86.6667 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 6000 | 0 | 6000 | 0.63127 | 630000 | 1767 | 0 | 1767 | 0.28048 | 56000 | 9411 | 0 | 9411 | 16.8054 |  | 0.72839 |  |  |  |  | % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35935 | 13618 | 1741 | 15359 | 42.7411 | 70300 | 2109 | 0 | 2109 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 50 | 10 | 60 | 0.25782 | 1331 | 1328 | 3 | 1331 | 100 | 52304 | 52304 | 2 | 52306 | 100.0038 |  | 0.29749
5 |  | GEMLİK | 342050 | 23842 | 78 | 23920 | 6.9931 | 19855 | 19510 | 345 | 19855 | 100 | 68395 | 57282 | 11113 | 68395 | 100 |  | 8.069 | [5 empty] | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 93192 | 22852 | 237 | 23089 | 24.7757 | 7045 | 6953 | 92 | 7045 | 100 | 28855 | 11590 | 8855 | 20445 | 70.8543 |  | 28.5874 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 5250 | 100 | 5350 | 31.1047 | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 100 | 38000 | 2784 | 600 | 3384 | 8.9053 |  | 35.89 |  |  |  |  | % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 6 | 1 | 7 | 0.0053846 |  | 0 |  |  |  |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 168977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 9045 | 104 | 9149 | 60.9933 | 62500 | 12 | 0 | 12 | 0.0192 |  | 0
10 |  | KARACABEY | 368879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3296 | 1 | 3297 | 10.99 | 95300 | 1122 | 0 | 1122 | 1.1773 | Masaüstü taranan tutanak:2838 | 0 | [5 empty] | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77600 | 1694 | 0 | 1694 | 2.183 |  | 0 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 114000 | 2780 | 40 | 2820 | 2.4737 | 13251 | 13251 | 0 | 13251 | 100 | 37919 | 37919 | 0 | 37919 | 100 |  | 2.8543 |  |  |  |  | % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 314644 | 5216 | 210 | 5426 | 1.7245 | 12374 | 6480 | 307 | 6787 | 54.8489 | 74000 | 11209 | 12256 | 23465 | 31.7095 | Masaüstü taranan tutanak:20088 | 1.9898 |  |  |  |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | M.KEMALPAŞA | 313142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900 | 8372 | 1050 | 9422 | 27.7935 | 114979 | 0 | 2 | 2 | 0.0017394 |  | 0
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 810 | 0 | 810 | 13.5 | 80000 | 173 | 0 | 173 | 0.21625 |  | 0 | [5 empty] | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10845 | 2 | 10847 | 30.9914 | 70000 | 8429 | 2499 | 10928 | 15.6114 |  | 0 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 1300 | 0 | 1300 | 0.59619 | 80000 | 67 | 0 | 67 | 0.08375 | 100000 | 34 | 1 | 35 | 0.035 |  | 0.68791 | 5849533 | 675 | 67965 | 1.1619 | % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26650 | 45 | 3 | 48 | 0.18011 | 54521 | 2679 | 0 | 2679 | 4.9137 |  | 0 |  |  |  |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 49925 | 22313 | 0 | 22313 | 44.693 | 10000 | 5069 | 0 | 5069 | 50.69 | 15565 | 10031 | 0 | 10031 | 64.4459 |  | 51.5689
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 1190 | 40 | 1230 | 14.4706 | 14290 | 572 | 0 | 572 | 4.0028 |  | 0 | [5 empty] | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 518 | 1 | 519 | 33.7013 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 2154 | 0 | 2154 | 47.8667 | 28670 | 730 | 1007 | 1737 | 6.0586 | Masaüstü taranan tutanak:7516 | 0 |  |  |  |  | % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 28934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 780052 | 0 | 22313 | 2.8605 | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 2305 | 0 | 2305 | 6.6236 | 82621 | 21990 | 6808 | 28798 | 34.8555 | tutanak 75415 yazılmış. | 0 |  |  |  |  | 11.926.877 yev. | 0 | 0 | 2385375
25 |  | ALTIEYLÜL | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31696 | 30763 | 933 | 31696 | 100 | 100000 | 18163 | 0 | 18163 | 18.163 | Masaüstü tutanak:10000 toplam masaüstü :16350 | 0 | [7 empty] | 20% | 40% | 40%
26 |  | AYVALIK | 358833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 21000 | 0 | 4 | 4 | 0.019048 |  | 0
27 |  | BALYA | 31789 | 100 | 0 | 100 | 0.31457 | 1839 | 897 | 942 | 1839 | 100 | 63000 | 12164 | 7475 | 19639 | 31.173 | tescil istem bitti.revize edildi.942 adedi resmi senet-tescil istem diye taranmış. | 0.36297
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11541 | 408 | 11949 | 11.949 | 73906 | 13999 | 2104 | 16103 | 21.7885 |  | 0
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 703 | 0 | 703 | 1.0043 | 160000 | 1 | 12 | 13 | 0.008125 |  | 0
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 5580 | 0 | 5580 | 2.7683 | 15468 | 15356 | 112 | 15468 | 100 | 55000 | 2187 | 134 | 2321 | 4.22 |  | 3.1942
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 684 | 255 | 939 | 32.6042 | 151000 | 416 | 420 | 836 | 0.55364 |  | 0
32 |  | EDREMİT | 442090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110523 | 3197 | 16 | 3213 | 2.9071 | 77579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  | ERDEK | 188242 | 10960 | 200 | 11160 | 5.9285 | 30590 | 1437 | 832 | 2269 | 7.4175 | 60998 | 29177 | 0 | 29177 | 47.8327 |  | 6.8406
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 4378 | 0 | 4378 | 8.4988 | 13000 | 607 | 138 | 745 | 5.7308 | 22000 | 16175 | 2265 | 18440 | 83.8182 | TUTANAK SAYISI 22000 OLARAK REVİZE EDİLDİ.bir ay sonra cihaz durumu sor. | 9.8063
35 |  | GÖNEN | 251652 | 4700 | 0 | 4700 | 1.8677 | 30000 | 12430 | 67 | 12497 | 41.6567 | 95000 | 5386 | 96 | 5482 | 5.7705 | masaüstü tutanak: 2000 masaüstü toplam:15000 | 2.155
36 |  | HAVRAN | 62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 5630 | 0 | 5630 | 100 | 31500 | 8159 | 0 | 8159 | 25.9016 |  | 0
37 |  | İVRİNDİ | 46114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457 | 3457 | 0 | 3457 | 100 | 76109 | 31067 | 3 | 31070 | 40.823 |  | 0
38 |  | KEPSUT | 52259 | 190 | 0 | 190 | 0.36357 | 6000 | 1751 | 395 | 2146 | 35.7667 | 93860 | 993 | 3 | 996 | 1.0612 |  | 0.41951
39 |  | MANYAS | 135481 | 16177 | 0 | 16177 | 11.9404 | 38107 | 6876 | 0 | 6876 | 18.0439 | 49572 | 459 | 91 | 550 | 1.1095 | tutanak taramaya yeni başlandı. | 13.7774
40 |  | MARMARA | 45000 | 6700 | 0 | 6700 | 14.8889 | 6000 | 1419 | 741 | 2160 | 36 | 9835 | 8385 | 0 | 8385 | 85.2567 |  | 17.1795
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 22325 | 0 | 22325 | 30.599 | 6148 | 6148 | 15 | 6163 | 100.244 | 160000 | 49916 | 2353 | 52269 | 32.6681 |  | 35.3065
43 |  | SUSURLUK | 135006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41850 | 52 | 6 | 58 | 0.13859 | 60000 | 134 | 0 | 134 | 0.22333 | Masaüstü tutanak:5226 | 0 | 3382599 | 200 | 71310 | 2.1081
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 19 | 0 | 19 | 0.054286 | 62900 | 320 | 0 | 320 | 0.50874 |  | 0
45 |  | AYVACIK | 144187 | 6380 | 0 | 6380 | 4.4248 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 100 | 67000 | 38326 | 0 | 38326 | 57.203 | Bu ay masaüstü tutanak:6.000 Masaüstü toplamı:15000 kalan tutanak:14000 Adet | 5.1055
46 |  | BAYRAMİÇ | 128888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 3 | 0 | 3 | 0.033333 | 88000 | 393 | 0 | 393 | 0.44659 | masaüstü tutanak:7700+5300 =13000 tarandı. | 0
47 |  | BİGA | 331352 | 1325 | 0 | 1325 | 0.39988 | 50000 | 18 | 0 | 18 | 0.036 | 100000 | 10 | 0 | 10 | 0.01 |  | 0.4614
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 3 | 2223 | 2226 | 100 | 9016 | 8476 | 540 | 9016 | 100 | tescil istem ve tutanak bitti. revize edildi. | 0
49 |  | ÇAN | 116700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3 | 0 | 3 | 0.015 | 80000 | 12 | 0 | 12 | 0.015 |  | 0
50 |  | ECEABAT | 42845 | 630 | 0 | 630 | 1.4704 | 11420 | 22 | 0 | 22 | 0.19264 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6966
51 |  | EZİNE | 154468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27261 | 1094 | 109 | 1203 | 4.4129 | 55000 | 4 | 0 | 4 | 0.0072727 |  | 0
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 745 | 0 | 745 | 0.32601 | 59990 | 2029 | 0 | 2029 | 3.3822 | 70000 | 23127 | 0 | 23180 | 33.1143 |  | 0.37617
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  | LAPSEKİ | 148000 | 2950 | 0 | 2950 | 1.9932 | 8114 | 8112 | 2 | 8114 | 100 | 45000 | 32586 | 1251 | 33837 | 75.1933 |  | 2.2999
55 |  | YENİCE | 83800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1 | 0 | 1 | 0.0011765 |  | 0 | 1804497 | 0 | 12030 | 0.66667
TOPLAM |  |  | 11816681 | 172743 | 875 | 173618 | 1.4693 | 2195903 | 232681 | 10883 | 243564 | 11.0917 | 3618766 | 532124 | 59895 | 592072 | 16.3612 |  | 1.6953
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## RESMİ SENET
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ SENET TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMİ TAKİP RAPORU (31 Ağustos 2021 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | RESMİ SENET TARAMA FAALİYETİ |  |  |  |  | AKTARMA VE ONAY FAALİYETİ |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM TARANACAK RESMİ SENET CİLT SAYISI (Tapu envanter Sisteminden alındı.31.03.2014 e kadar) | GEÇEN AYLAR TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI | BU AY TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI 1-30 Ağustos 2021 | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSE AKTARILAN CİLT SAYISI (Müd.bildirimi) | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANMAYAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) |  |  |  |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 4322 | 4322 | 0 | 4322 | 100 | 4322 | 100 | 432200 | 0 | pilot:4322 cilt onaylandı. pasif resmi senetler taralı değil. |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 2522 | 2522 | 0 | 2522 | 100 | 2522 | 100 | 252200 | 0 | pilot:2522 cilt onaylandı. pasif resmi senetler taralı değil. |  |  | % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 1742 | 1742 | 0 | 1742 | 100 | 1742 | 100 | 174200 | 0 | pilot:1742 cilt onaylandı.Pasifler taralıdır. |  |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 57 | 57 | 0 | 57 | 100 | 57 | 100 | 5720 | 0
5 |  | GEMLİK | 923 | 923 | 0 | 923 | 100 | 923 | 100 | 137063 | 201 |  |  |  |  | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 370 | 370 | 0 | 370 | 100 | 370 | 100 | 37000 | 0 | pilot:370 cilt onaylandı.Pasifler taralıdır. |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 33 | 33 | 0 | 33 | 100 | 33 | 100 | 3792 | 0 | tümü:44 cilt |  |  | % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 1197 | 1197 | 0 | 1197 | 100 | 1175 | 98.1621 | 114074 | 18351 | 2014 haziran sonrası ciltlerde kısmen taranmayan var. |  |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 491 | 491 | 0 | 491 | 100 | 491 | 100 | 50304 | 0
10 |  | KARACABEY | 786 | 786 | 0 | 786 | 100 | 644 | 81.9338 | 60773 | 21134 | tümü:982 |  |  |  | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 39 | 39 | 0 | 39 | 100 | 39 | 100 | 5133 | 0 | 39 cilt onaylandı. |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 445 | 445 | 0 | 445 | 100 | 445 | 100 | 445 | 0 | pilot:445 cilt onaylandı.pasifler taralıdır. |  |  | % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 1098 | 1098 | 0 | 1098 | 100 | 1098 | 100 | 126220 | 101 |  |  |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 638 | 638 | 0 | 638 | 100 | 638 | 100 | 93694 | 1133
15 |  | ORHANELİ | 182 | 182 | 0 | 182 | 100 | 182 | 100 | 13710 | 8606 | 8 adet cilt hata nedeniyle tekrar taranacaktır. |  |  |  | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 471 | 471 | 0 | 471 | 100 | 471 | 100 | 69113 | 552 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 562 | 562 | 0 | 562 | 100 | 562 | 100 | 56701 | 2865 |  | 15878 | 15878 | % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 1676 | 1676 | 0 | 1676 | 100 | 1676 | 100 | 149507 | 0 |  |  |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 183 | 183 | 0 | 183 | 100 | 183 | 100 | 7899 | 0 | tümü:269
20 |  | ARMUTLU | 235 | 235 | 0 | 235 | 100 | 235 | 100 | 24221 | 0 |  |  |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 609 | 594 | 10 | 604 | 99.179 | 604 | 99.179 | 48337 | 9106 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 482 | 482 | 0 | 482 | 100 | 482 | 100 | 29583 | 0 |  |  |  | % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 74 | 74 | 0 | 74 | 100 | 74 | 100 | 6043 | 25 |  | 3259 | 3254 | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 1195 | 1195 | 0 | 1195 | 100 | 1195 | 100 | 173194 | 16
25 |  | ALTIEYLÜL | 972 | 972 | 0 | 972 | 100 | 972 | 100 | 122878 | 5
26 |  | AYVALIK | 1278 | 1278 | 0 | 1278 | 100 | 1043 | 81.6119 | 78384 | 128
27 |  | BALYA | 71 | 71 | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 7649 | 0
28 |  | BANDIRMA | 1086 | 1086 | 0 | 1086 | 100 | 1086 | 100 | 153255 | 0 | tümü:1362 cilt.
29 |  | BİGADİÇ | 288 | 288 | 0 | 288 | 100 | 288 | 100 | 33514 | 0
30 |  | BURHANİYE | 629 | 629 | 0 | 629 | 100 | 629 | 100 | 70584 | 172
31 |  | DURSUNBEY | 238 | 238 | 0 | 238 | 100 | 238 | 100 | 15230 | 0
32 |  | EDREMİT | 1935 | 1726 | 154 | 1880 | 97.1576 | 1795 | 92.7649 | 145461 | 3111 | tümü 2017 sonu. 2375
33 |  | ERDEK | 736 | 736 | 0 | 736 | 100 | 736 | 100 | 68351 | 0
34 |  | GÖMEÇ | 176 | 176 | 0 | 176 | 100 | 176 | 100 | 18164 | 0
35 |  | GÖNEN | 538 | 538 | 0 | 538 | 100 | 538 | 100 | 72587 | 0
36 |  | HAVRAN | 225 | 225 | 0 | 225 | 100 | 225 | 100 | 18982 | 0
37 |  | İVRİNDİ | 123 | 123 | 0 | 123 | 100 | 123 | 100 | 12970 | 0
38 |  | KEPSUT | 103 | 103 | 0 | 103 | 100 | 103 | 100 | 14094 | 481
39 |  | MANYAS | 346 | 346 | 0 | 346 | 100 | 346 | 100 | 33420 | 0
40 |  | MARMARA | 96 | 96 | 0 | 96 | 100 | 96 | 100 | 15036 | 0
41 |  | SAVAŞTEPE | 166 | 55 | 0 | 55 | 33.1325 | 55 | 33.1325 | 5052 | 65
42 |  | SINDIRGI | 187 | 187 | 0 | 187 | 100 | 187 | 100 | 21612 | 0 | tüm ciltler:229
43 |  | SUSURLUK | 345 | 345 | 0 | 345 | 100 | 345 | 100 | 8276 | 0 |  | 10733 | 10567
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1471 | 1471 | 0 | 1471 | 100 | 1471 | 100 | 117100 | 906
45 |  | AYVACIK | 476 | 476 | 0 | 476 | 100 | 476 | 100 | 42855 | 0
46 |  | BAYRAMİÇ | 307 | 307 | 0 | 307 | 100 | 307 | 100 | 34955 | 7
47 |  | BİGA | 772 | 772 | 0 | 772 | 100 | 490 | 63.4715 | 61913 | 12951
48 |  | BOZCAADA | 49 | 49 | 0 | 49 | 100 | 49 | 100 | 5984 | 0
49 |  | ÇAN | 392 | 392 | 0 | 392 | 100 | 392 | 100 | 27737 | 0
50 |  | ECEABAT | 142 | 142 | 0 | 142 | 100 | 142 | 100 | 14849 | 1
51 |  | EZİNE | 327 | 327 | 0 | 327 | 100 | 239 | 73.0887 | 30508 | 1249
52 |  | GELİBOLU | 708 | 708 | 0 | 708 | 100 | 708 | 100 | 75897 | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 74 | 68 | 0 | 68 | 91.8919 | 68 | 91.8919 | 6929 | 30 | tümü:129
54 |  | LAPSEKİ | 578 | 578 | 0 | 578 | 100 | 578 | 100 | 47525 | 0
55 |  | YENİCE | 267 | 212 | 2 | 214 | 80.1498 | 214 | 80.1498 | 21111 | 995 |  | 5563 | 5504
TOPLAM |  |  | 35433 | 35037 | 166 | 35203 | 99.3509 | 34349 | 96.9407 | 3473988 | 82191
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## MİMARİ PROJE
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ MİMARİ PROJE TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMLERİ TAKİP RAPORU (31 Ağustos 2021 itibariyle)
AYIKLAMA
SIRA NO | İL | TAPU MÜDÜRLÜK | PROJE TARAMA (Müd.bildirimi) |  |  |  |  | PROJE TAKBİSE AKTARMA |  | ONAYLAMA FAALİYETİ (Takbis) |  |  | AÇIKLAMA | MİMARİ PROJE | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  | TOPLAM TARANACAK MİMARİ PROJE SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN PROJE SAYISI | BU AY TARANAN PROJE SAYISI 1-31 Temmuz 2021 | TOPLAM TARAMASI YAPILAN MİMARİ PROJE SAYISI | PROJE TARAMA YÜZDESİ % | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN PROJE SAYISI | TAKBİS'E AKTARILAN PROJE YÜZDESİ % | ONAYLANAN PROJE SAYISI | ONAYLANMAYAN PROJE SAYISI | ONAYLANAN TOPLAM PROJE YÜZDESİ % |  | TOPLAM DEVREDİLEN PROJE SAYISI | DEVREDİLEN TARİH | 26.01.2021-245515 yazımız. |  |  |  | % | 20 | 60 | 100
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 15339 | 15339 | 0 | 15339 | 100 | 15339 | 100 | 15331 | 8 | 99.9478 |  | 0 | [5 empty] | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
2 |  | NİLÜFER | 14251 | 14251 | 0 | 14251 | 100 | 14251 | 100 | 14251 | 0 | 100 |  | 13445 | 2020-06-11
3 |  | YILDIRIM | 14104 | 14104 | 0 | 14104 | 100 | 14104 | 100 | 14104 | 0 | 100 | 2 adet proje 28.05.2021 de devir edildi. | 14002 | 2021-02-17 | [5 empty] | ENTEGRASYON
4 |  | BÜYÜKORHAN | 11 | 11 | 0 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 0 | 100 |  | 11 | 2021-01-27 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
5 |  | GEMLİK | 3919 | 3919 | 0 | 3919 | 100 | 3919 | 100 | 3915 | 4 | 99.8979 |  | 0 | [5 empty] | % | 25 | 50 | 75 | 100
6 |  | GÜRSU | 4125 | 4125 | 0 | 4125 | 100 | 4125 | 100 | 4125 | 0 | 100 |  | 2091 | 2019-06-14 |  |  |  |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
7 |  | HARMANCIK | 26 | 26 | 0 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 0 | 100 |  | 26 | 2019-12-06
8 |  | İNEGÖL | 10208 | 10208 | 0 | 10208 | 100 | 10208 | 100 | 10192 | 16 | 99.8433 |  | 0 | [6 empty] | RESMİ SENET
9 |  | İZNİK | 1059 | 1059 | 0 | 1059 | 100 | 1059 | 100 | 1059 | 0 | 100 |  | 1085 | 2019-05-28 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
10 |  | KARACABEY | 3039 | 3039 | 0 | 3039 | 100 | 3039 | 100 | 3039 | 0 | 100 |  | 3017 | 2019-11-28 |  |  |  |  | % | 50 | 100
11 |  | KELES | 17 | 17 | 0 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 0 | 100 |  | 0 | [5 empty] | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
12 |  | KESTEL | 1646 | 1646 | 0 | 1646 | 100 | 1646 | 100 | 1646 | 0 | 100 |  | 1475 | 2021-03-12
13 |  | MUDANYA | 5032 | 5032 | 0 | 5032 | 100 | 5032 | 100 | 5032 | 0 | 100 | 2 defada teslim edilmiştir. | 5009 | 2020-10-14 | [5 empty] | MİMARİ PROJE
14 |  | M.KEMALPAŞA | 3146 | 3146 | 0 | 3146 | 100 | 3146 | 100 | 3146 | 0 | 100 |  | 0 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
15 |  | ORHANELİ | 102 | 102 | 0 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 0 | 100 | tümü. | 102 | 2021-01-28 |  |  |  |  | % | 50 | 100
16 |  | ORHANGAZİ | 2010 | 2010 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | 100 | 2010 | 0 | 100 |  | 1900 | 2019-07-24 |  |  |  |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
17 |  | YENİŞEHİR | 1051 | 1051 | 0 | 1051 | 100 | 1051 | 100 | 1051 | 0 | 100 |  | 0 |  | 79085 | 79085 | 79085 | 79057
18 | YALOVA | YALOVA | 4432 | 4432 | 0 | 4432 | 100 | 4432 | 100 | 4432 | 0 | 100 | kadıköy beld.09.04.2020: 162 yalova belediyesine 4427 proje henüz teslim edilmedi. | 162 | 2020-04-09 | [5 empty] | İŞLEM BELGESİ TARAMA
19 |  | ALTINOVA | 684 | 684 | 0 | 684 | 100 | 684 | 100 | 684 | 0 | 100 |  | 0 | -- | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
20 |  | ARMUTLU | 584 | 584 | 0 | 584 | 100 | 584 | 100 | 584 | 0 | 100 |  | 480 | 2020-09-14 |  |  |  |  | % | 20 | 60 | 100
21 |  | ÇINARCIK | 2272 | 2272 | 0 | 2272 | 100 | 2272 | 100 | 2272 | 0 | 100 | çınarcık beld:1104 koru beld.:281 esenköy beld.:580 teşvikiye beld.:66 teslim edildi.Kocadere(özel idare müd.): 83 teslim edildi.toplam:2114 teslim edildi.06.08.2021 | 2114 | 2021-06-24 |  |  |  |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 1903 | 1903 | 0 | 1903 | 100 | 1903 | 100 | 1903 | 0 | 100 |  | 1439 | 2020-08-04
23 |  | TERMAL | 179 | 179 | 0 | 179 | 100 | 179 | 100 | 179 | 0 | 100 |  | 132 | -- | 10054 | 10054 | 10054 | 10054
24 | BALIKESİR | KARESİ | 6119 | 6119 | 0 | 6119 | 100 | 6119 | 100 | 6119 | 0 | 100 | karesi belediyesine teslim edildi. | 6115 | 2020-10-10
25 |  | ALTIEYLÜL | 4751 | 4751 | 0 | 4751 | 100 | 4751 | 100 | 4751 | 0 | 100 |  | 4650 | 2019-10-02
26 |  | AYVALIK | 5113 | 5113 | 0 | 5113 | 100 | 5113 | 100 | 5113 | 0 | 100 | kısmen devir. | 3238 | 2020-10-15
27 |  | BALYA | 19 | 19 | 0 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 0 | 100 |  | 19 | 2019-10-18
28 |  | BANDIRMA | 6321 | 6321 | 0 | 6321 | 100 | 6321 | 100 | 6321 | 0 | 100 |  | 0
29 |  | BİGADİÇ | 465 | 465 | 0 | 465 | 100 | 465 | 100 | 465 | 0 | 100 |  | 465 | 2021-01-28
30 |  | BURHANİYE | 3353 | 3353 | 0 | 3353 | 100 | 3353 | 100 | 3353 | 0 | 100 |  | 2802 | 2021-06-21
31 |  | DURSUNBEY | 184 | 184 | 0 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 0 | 100 |  | 184 | 2021-07-05
32 |  | EDREMİT | 11723 | 11723 | 0 | 11723 | 100 | 11723 | 100 | 11723 | 0 | 100 |  | 0 | --
33 |  | ERDEK | 1777 | 1777 | 0 | 1777 | 100 | 1777 | 100 | 1777 | 0 | 100 |  | 0 | --
34 |  | GÖMEÇ | 667 | 667 | 0 | 667 | 100 | 667 | 100 | 667 | 0 | 100 |  | 651 | 2020-09-08
35 |  | GÖNEN | 2058 | 2058 | 0 | 2058 | 100 | 2058 | 100 | 2058 | 0 | 100 |  | 2058 | 2020-07-01
36 |  | HAVRAN | 178 | 178 | 0 | 178 | 100 | 178 | 100 | 178 | 0 | 100 |  | 178 | 2020-12-25
37 |  | İVRİNDİ | 77 | 77 | 0 | 77 | 100 | 77 | 100 | 77 | 0 | 100 |  | 76 | 2019-04-22
38 |  | KEPSUT | 66 | 66 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 0 | 100 |  | 64 | 2019-08-02
39 |  | MANYAS | 172 | 172 | 0 | 172 | 100 | 172 | 100 | 172 | 0 | 100 |  | 151 | 2020-11-18
40 |  | MARMARA | 739 | 739 | 0 | 739 | 100 | 739 | 100 | 739 | 0 | 100 |  | 745 | 2021-01-27
41 |  | SAVAŞTEPE | 132 | 132 | 0 | 132 | 100 | 132 | 100 | 132 | 0 | 100 |  | 91 | 2020-11-11
42 |  | SINDIRGI | 327 | 327 | 0 | 327 | 100 | 327 | 100 | 327 | 0 | 100 |  | 335 | 2019-05-07
43 |  | SUSURLUK | 986 | 986 | 0 | 986 | 100 | 986 | 100 | 986 | 0 | 100 |  | 965 | 2019-10-14 | 45227 | 45227 | 45227 | 45227
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 8105 | 8105 | 0 | 8105 | 100 | 8105 | 100 | 8105 | 0 | 100 | Çanakkale il özel idare:37- Çanakkale belediyesi:5766 kepez bld.:929 -3 kere | 6732 | 2019-12-06
45 |  | AYVACIK | 1708 | 1708 | 0 | 1708 | 100 | 1708 | 100 | 1708 | 0 | 100 |  | 0
46 |  | BAYRAMİÇ | 222 | 222 | 0 | 222 | 100 | 222 | 100 | 222 | 0 | 100 |  | 0
47 |  | BİGA | 3033 | 3033 | 0 | 3033 | 100 | 3033 | 100 | 3033 | 0 | 100 | Biga Beld.17.03.2020: 212- 06.05.2020:684-14.05.2020:1283 Karabiga Beld.22.07.2020:593 ayrıca devredilmeyen 300 proje mevcuttur. | 2772 | 2020-07-22
48 |  | BOZCAADA | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 100 |  | 90 | 2021-01-22
49 |  | ÇAN | 1331 | 1331 | 0 | 1331 | 100 | 1331 | 100 | 1331 | 0 | 100 |  | 1165 | 2020-07-08
50 |  | ECEABAT | 337 | 337 | 0 | 337 | 100 | 337 | 100 | 337 | 0 | 100 |  | 0
51 |  | EZİNE | 914 | 914 | 0 | 914 | 100 | 914 | 100 | 914 | 0 | 100 | Geyikli Beld.: 18.04.2019-273 Ezine Beld:14.06.2019-420 | 693 | 2019-06-14
52 |  | GELİBOLU | 2303 | 2303 | 0 | 2303 | 100 | 2292 | 99.5224 | 2292 | 0 | 99.5224 |  | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 462 | 462 | 0 | 462 | 100 | 462 | 100 | 462 | 0 | 100 |  | 0
54 |  | LAPSEKİ | 852 | 852 | 0 | 852 | 100 | 852 | 100 | 852 | 0 | 100 |  | 323 | 2020-01-23
55 |  | YENİCE | 209 | 209 | 0 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 0 | 100 | 08.02.2021 de çanakkle il özel idaresine 10 adet ve kalkım belediyesine 7 adet yenice belediyesine 161 adet teslim edildi. | 178 | 2021-02-08 | 19566 | 19566 | 19555 | 19555
TOPLAM |  |  | 153932 | 153932 | 0 | 153932 | 100 | 153921 | 99.9929 | 153893 | 28 | 99.9747
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## ENTEGRASYON
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ KÜTÜK-TAKBİS KARŞILAŞTIRMASI (ENTEGRASYON) TAKİP RAPORU (31 Ağustos 2021 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | KÜTÜK VE TAKBİS KARŞILAŞTIRMALARI FAALİYETİ |  |  |  |  | 2021 YILI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | AÇIKLAMA | ENTEGRASYON
|  |  | TOPLAM AKTİF PARSEL SAYISI | GEÇEN AYLAR YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI 1-31 Ağustos 2021 | TOPLAM YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI | YAPILAN PARSEL SAYISI ORANI (YÜZDE %) |  |  | Yapılan Ay sonu genel toplamı | Yapılmayan Ay sonu genel toplamı | TÜM PARSEL TOPLAMI | Bu ay Yapılan M-G |  |  |  |  | 31 ARALIK 2020 GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİ |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 340435 | 340435 | 0 | 340435 | 100 | 100 |  | 30 HAZİRAN HEDEF: % 40 | 119352 | 119352 | #VALUE! |  |  |  |  | 86.6667 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 304882 | 300319 | 365 | 300684 | 98.6231 | 100 |  | 226145 | 62957 | 289102 | -74174 | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 159142 | 159142 | 0 | 159142 | 100 | 100 |  | 155698 | 1504 | 157202 | -3444 | [5 empty] | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 54054 | 54054 | 0 | 54054 | 100 | 100 |  | 53063 | 830 | 53893 | -991
5 |  | GEMLİK | 126854 | 126854 | 0 | 126854 | 100 | 100 |  | 124367 | 0 | 124367 | -2487 | [6 empty] | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 37415 | 37415 | 0 | 37415 | 100 | 100 |  | 35904 | 0 | 35904 | -1511 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 37487 | 37487 | 0 | 37487 | 100 | 100 |  | 36659 | 0 | 36659 | -828 | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 237465 | 237465 | 0 | 237465 | 100 | 100 |  | 231919 | 362 | 232281 | -5546 | [5 empty] | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 82897 | 82897 | 0 | 82897 | 100 | 100 |  | 63385 | 18602 | 81987 | -19512
10 |  | KARACABEY | 132065 | 132065 | 0 | 132065 | 100 | 100 |  | 130581 | 744 | 131325 | -1484 | [6 empty] | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 83061 | 83061 | 0 | 83061 | 100 | 100 |  | 81376 | 955 | 82331 | -1685 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 65161 | 65161 | 0 | 65161 | 100 | 100 |  | 62099 | 0 | 62099 | -3062 | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 123864 | 123864 | 0 | 123864 | 100 | 100 |  | 118409 | 3827 | 122236 | -5455 | [5 empty] | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 158405 | 155931 | 0 | 155931 | 98.4382 | 100 |  | 155669 | 0 | 155669 | -262
15 |  | ORHANELİ | 121673 | 34575 | 37620 | 72195 | 59.3353 | 68.4638 | Günceleme çalş.doğan 49328 adet parsellerdr | 77070 | 3983 | 81053 | 42495 | [6 empty] | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 85618 | 85618 | 0 | 85618 | 100 | 100 |  | 83377 | 0 | 83377 | -2241 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 115217 | 109900 | 1141 | 111041 | 96.3755 | 100 |  | 110357 | 6618 | 116975 | 457 | 2265695 | 39126 | 2205369 | 97.3374 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 87916 | 87916 | 0 | 87916 | 100 | 100 |  | 85346 | 0 | 85346 | -2570 | [5 empty] | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 31134 | 31134 | 0 | 31134 | 100 | 100 |  | 30767 | 0 | 30767 | -367
20 |  | ARMUTLU | 29834 | 29834 | 0 | 29834 | 100 | 100 |  | 27901 | 0 | 27901 | -1933 | [6 empty] | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 61000 | 61000 | 0 | 61000 | 100 | 100 |  | 54013 | 4144 | 58157 | -6987 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 45530 | 45530 | 0 | 45530 | 100 | 100 |  | 42091 | 1886 | 43977 | -3439 | [5 empty] | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 9931 | 9931 | 0 | 9931 | 100 | 100 |  | 9469 | 0 | 9469 | -462 | 265345 | 0 | 265345 | 100 |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 170730 | 170477 | 0 | 170477 | 99.8518 | 100 | imar nedeniyle. | 166303 | 439 | 166742 | -4174
25 |  | ALTIEYLÜL | 191238 | 191238 | 0 | 191238 | 100 | 100 |  | 187069 | 0 | 187069 | -4169
26 |  | AYVALIK | 104576 | 104576 | 0 | 104576 | 100 | 100 |  | 73550 | 29556 | 103106 | -31026
27 |  | BALYA | 66177 | 66177 | 0 | 66177 | 100 | 100 |  | 65906 | 0 | 65906 | -271
28 |  | BANDIRMA | 148410 | 148410 | 0 | 148410 | 100 | 100 |  | 146082 | 0 | 146082 | -2328
29 |  | BİGADİÇ | 183452 | 128965 | 1564 | 130529 | 71.1516 | 82.098 | 22-a nedeniyle. | 161737 | 0 | 161737 | 32772
30 |  | BURHANİYE | 94297 | 94297 | 0 | 94297 | 100 | 100 |  | 92617 | 0 | 92617 | -1680
31 |  | DURSUNBEY | 185517 | 185517 | 0 | 185517 | 100 | 100 |  | 183399 | 0 | 183399 | -2118
32 |  | EDREMİT | 189448 | 189448 | 0 | 189448 | 100 | 100 |  | 165032 | 19077 | 184109 | -24416
33 |  | ERDEK | 64780 | 61387 | 0 | 61387 | 94.7623 | 100 |  | 64011 | 0 | 64011 | 2624
34 |  | GÖMEÇ | 38390 | 38390 | 0 | 38390 | 100 | 100 |  | 36596 | 1062 | 37658 | -1794
35 |  | GÖNEN | 120110 | 120110 | 0 | 120110 | 100 | 100 |  | 119904 | 0 | 119904 | -206
36 |  | HAVRAN | 57657 | 53034 | 712 | 53746 | 93.2168 | 100 |  | 57521 | 0 | 57521 | 4487
37 |  | İVRİNDİ | 96022 | 96022 | 0 | 96022 | 100 | 100 |  | 93306 | 0 | 93306 | -2716
38 |  | KEPSUT | 90726 | 90726 | 0 | 90726 | 100 | 100 |  | 66964 | 15695 | 82659 | -23762
39 |  | MANYAS | 52189 | 52189 | 0 | 52189 | 100 | 100 |  | 53064 | 1098 | 54162 | 875
40 |  | MARMARA | 23309 | 20466 | 70 | 20536 | 88.1033 | 100 | yenileme yapıldı. | 15091 | 7539 | 22630 | -5375
41 |  | SAVAŞTEPE | 43957 | 31166 | 1188 | 32354 | 73.6037 | 84.9274 |  | 20466 | 23367 | 43833 | -10700
42 |  | SINDIRGI | 160420 | 160420 | 0 | 160420 | 100 | 100 |  | 155586 | 0 | 155586 | -4834
43 |  | SUSURLUK | 69693 | 69693 | 0 | 69693 | 100 | 100 |  | 69230 | 0 | 69230 | -463 | 2151098 | 3534 | 2076242 | 96.5201
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 151034 | 147982 | 317 | 148299 | 98.1891 | 100 |  | 147145 | 0 | 147145 | -837
45 |  | AYVACIK | 99349 | 99349 | 0 | 99349 | 100 | 100 |  | 95935 | 0 | 95935 | -3414
46 |  | BAYRAMİÇ | 87580 | 82792 | 0 | 82792 | 94.533 | 100 |  | 86631 | 0 | 86631 | 3839
47 |  | BİGA | 195517 | 177850 | 223 | 178073 | 91.078 | 100 |  | 187250 | 5121 | 192371 | 9400
48 |  | BOZCAADA | 9851 | 9851 | 0 | 9851 | 100 | 100 |  | 9649 | 189 | 9838 | -202
49 |  | ÇAN | 80644 | 80644 | 0 | 80644 | 100 | 100 |  | 79894 | 0 | 79894 | -750
50 |  | ECEABAT | 27936 | 27936 | 0 | 27936 | 100 | 100 |  | 27485 | 0 | 27485 | -451
51 |  | EZİNE | 67956 | 67956 | 0 | 67956 | 100 | 100 |  | 41027 | 25189 | 66216 | -26929
52 |  | GELİBOLU | 104294 | 104294 | 0 | 104294 | 100 | 100 |  | 100003 | 2745 | 102748 | -4291
53 |  | GÖKÇEADA | 26531 | 26531 | 0 | 26531 | 100 | 100 |  | 25878 | 0 | 25878 | -653
54 |  | LAPSEKİ | 76891 | 76891 | 0 | 76891 | 100 | 100 |  | 76042 | 0 | 76042 | -849
55 |  | YENİCE | 89848 | 83984 | 61 | 84045 | 93.5413 | 100 |  | 83387 | 5701 | 89088 | -597 | 1017431 | 601 | 986661 | 96.9757
TOPLAM |  |  | 5699569 | 5490356 | 43261 | 5533617 | 97.0883 | 100 |  | 4949425 | 362542 | 5311967 | #VALUE!
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü