## 1-AYIKLAMA-TASNİF
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ AYIKLAMA VE TASNİF İŞLERİ TAKİP RAPORU (28 Şubat 2022 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | AYIKLAMA VE TASNİF FAALİYETİ |  |  |  |  | TOPLAM MAH/KÖY BİRİM SAYISI | AYIKLAMA TASNİFİ BİTEN MAH/KÖY BİRİM SAYISI | 2022 YILI ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM YEVMİYE SAYISI (KURULUŞ- 02.07.2017) | GEÇEN AYLAR YAPILAN YEVMİYE SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN YEVMİYE SAYISI 1-28 ŞUBAT 2022 | TOPLAM YAPILAN YEVMİYE SAYISI | YAPILAN YEVMİYE SAYISI ORANI (YÜZDE %)
1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 23272 | 23272 | 0 | 23272 | 100 | 43 | 43 | #REF! | TASNİF BİTMİŞTİR.
2 |  | GEMLİK | 342050 | 342050 | 0 | 342050 | 100 | 30 | 30 | #REF! | TASNİF YAPIIYOR.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR.
3 |  | GÜRSU | 93192 | 93192 | 0 | 93192 | 100 | 15 | 15 | #REF! | TASNİF BİTMİŞTİR.
4 |  | HARMANCIK | 17200 | 17200 | 0 | 17200 | 100 | 28 | 28 | #REF! | TASNİF BİTMİŞTİR.
5 |  | İNEGÖL | 439181 | 93608 | 9369 | 102977 | 23.4475 | 108 | 48 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN YIL BAZLI(%5) VE KISMEN SAYFA BAZLI (%95) YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.GÜNLÜK DOSYALARDAN 2017-2018 VE 2019(EYLÜL) KADAR YEVMİYE SIRALI OLMAYIP POŞETLİ ANCAK ETİKETSİZDİR.
6 |  | İZNİK | 168977 | 163507 | 2622 | 166129 | 98.3146 | 50 | 46 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR.
7 |  | KARACABEY | 368879 | 26990 | 1560 | 28550 | 7.7397 | 83 | 12 | #REF! | AYIKLAMA BİRİM- YEVMİYE YIL BAZLI VE DİĞERLERİ SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE TÜMÜ ETİKETSİZDİR.
8 |  | KELES | 21140 | 17468 |  | 17468 | 82.6301 | 41 | 30 | #REF! | TASNİF YAPILMADI.ETİKET-POŞET KISMEN VAR Ayıklamada eksiklikler var.
9 |  | KESTEL | 136500 | 136500 | 0 | 136500 | 100 | 39 | 39 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR. 35 YEV.DOSYASI TASNİF EDİLDİ.
10 |  | MUDANYA | 314644 | 90048 | 1550 | 91598 | 29.1116 | 60 | 27 | #REF! | AYIKLAMA DOSYALARI KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ½70 ETİKETSİZDİR.GÜNLÜK İŞLEM DOSYALARINDAN 2017-2018 YILI KISMEN POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.2019-2020--2021 YILLARI POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.
11 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 313142 | 160942 | 6030 | 166972 | 53.3215 | 129 | 101 | #REF! | AYIKLAMA %10 KISMI YEVMİYE-YIL BAZLI VE ETİKETLİDİR. %90 SAYFA BAZLI YAPILDI.SAYFA BAZLI AYIKLANANLARIN % 40 'I POŞETSİZ VE.%60 KISMI POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
12 |  | NİLÜFER | 950468 | 195367 | 12489 | 207856 | 21.8688 | 60 | 20 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.
13 |  | ORHANELİ | 72200 | 72200 | 0 | 72200 | 100 | 63 | 63 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞET VE ETİKETLİDİR. AYIKLAMADA EKSİKLİKLER VAR (tüm dosyalarda Tutanak var.) TASNİF YAPILACAK.Dosya sayısı 72200 Olarak revize edildi.
14 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 213500 | 0 | 213500 | 100 | 31 | 31 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR.TASNİF BİRİM YIL BAZLI YAPILMIŞTIR. YEVMİYELER SIRALI DEĞİL.AYIKLANAN DOSYALAR %30 POŞETSİZ VE ETİKETSİZDİR.
15 |  | OSMANGAZİ | 1484274 | 323128 | 7500 | 330628 | 22.2754 | 141 | 48 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR..ETİKET VE POŞET KISMEN VAR
16 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 55612 | 3900 | 59512 | 27.2924 | 71 | 37 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.10 YIL PASİF OLAN AYIKLAMA DOSYALARI POŞETLİ VE AYRI KOLİLERE BIRAKILMIŞTIR.
17 |  | YILDIRIM | 691526 | 334891 | 30000 | 364891 | 52.7661 | 69 | 20 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.ETİKET VE POŞET KISMEN VAR
18 | YALOVA | ALTINOVA | 50400 | 50400 | 0 | 50400 | 100 | 19 | 19 | #REF! | TASNİF YAPILDI.KÖYLER KISMEN TASNİF EDİLMİŞ. TÜMÜ POŞETLİ VE .%30 ETİKETSİZDİR.
19 |  | ARMUTLU | 66700 | 49800 | 200 | 50000 | 74.9625 | 9 | 5 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.(%40)
20 |  | ÇINARCIK | 140419 | 72319 | 1500 | 73819 | 52.5705 | 8 | 2 | #REF! | AYIKLAMA (AT OLANLAR) % 60 YIL BAZLI VE (KM OLANLAR) % 40 SAYFA BAZLI YAPILMIŞTIR.KM DOSYALARININ YARISI POŞETSİZDİR.(%20) AYIKLAMA DOSYALARININ % 80 KISMI POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
21 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 53422 | 3000 | 56422 | 52.7984 | 12 | 1 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ ETİKETLİDİR.
22 |  | TERMAL | 28934 | 4389 | 0 | 4389 | 15.169 | 4 | 0 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ ETİKETLİDİR. 10 YIL PASİF KAŞESİ VURULUYOR. (AYIKLANACAK TOPLAM 500 ADET KLASÖR KALDI.)
23 |  | YALOVA | 387211 | 73973 | 5354 | 79327 | 20.4868 | 21 | 5 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.KISMEN POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
24 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 305000 | 305000 | 0 | 305000 | 100 | 98 | 98 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN BİRİM YEVMİYE BAZLI-KISMENSAYFA BAZLI YAPILMIŞ.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
25 |  | AYVALIK | 358833 | 100000 | 1124 | 101124 | 28.1814 | 36 | 2 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN SAYFA BAZLI,KISMEN BİRİM-YIL-YEVM.BAZLI YAPILMIŞTIR.DÜZENSİZ YAPILAN AYIKLAMALARIN % 40 CİVARI YAPILAN SAYIDAN DÜŞÜLEREK( 65.000) REVİZE EDİLMİŞTİR. % 80 CİVARI POŞETSİZ VE ETİKETSİZDİR..KM BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.
26 |  | BALYA | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 100 | 47 | 47 | #REF! | AYIKLAMA-TASNİF BİTMİŞTİR.KAŞE YOK
27 |  | BANDIRMA | 367832 | 353564 | 12380 | 365944 | 99.4867 | 55 | 52 | #REF! | % 90 AYIKLAMA YIL BAZLI YAPILDI.(% 10 KISMINDA POŞET - ETİKET YOK VE TUTANAK- TESCİL İST.AYIKLANMADI.)
28 |  | BİGADİÇ | 107000 | 107000 | 0 | 107000 | 100 | 80 | 80 | #REF! | Sayfa bazlı ayıklanmış.tutanak taramasından sonra Tasnif yapılacak.(10 MAH.BİTTİ).TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
29 |  | BURHANİYE | 201566 | 201566 | 0 | 201566 | 100 | 35 | 35 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.AYIKLAMA KISMEN SAYFA VE KISMEN BİRİM VE YIL BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞETLİ VE AYIKLANANLARIN % 25 İ ETİKETLİDİR.
30 |  | DURSUNBEY | 64760 | 64760 | 0 | 64760 | 100 | 111 | 111 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.(%60) TÜMÜ ETİKET VE POŞETLİDİR.
31 |  | EDREMİT | 442090 | 192075 | 12637 | 204712 | 46.3055 | 39 | 16 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.km dosyaları ayıklanıyor.
32 |  | ERDEK | 188242 | 25618 | 460 | 26078 | 13.8534 | 26 | 19 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN YIL BAZLI VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILIYOR.SAYFA BAZLI YAPILANLAR tümü POŞETSİZDİR.2017 YILI TÜM AYIKLAMALAR POŞETSİZDİR.Ayıklamada Tescil istem vs.duruyor.
33 |  | GÖMEÇ | 51513 | 47000 | 1000 | 48000 | 93.1804 | 14 | 12 | #REF! | AYIKLAMA-TASNİF YIL-YEVMİYE BAZLI YAPILIYOR.KAŞE TAMAM.AYIKLANANLAR TÜMÜ ETİKETLENDİ.2017 VE 2018 YILLARI GÜNLÜK DOSYALAR ETİKETSİZDİR.
34 |  | GÖNEN | 251652 | 210000 | 10000 | 220000 | 87.4223 | 100 | 72 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN YIL VE YEVMİYE BAZLI VE KISMENDE BİRİM ve YEVMİYE -YIL BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR. Kontrol edilecek.
35 |  | HAVRAN | 62487 | 54955 | 2732 | 57687 | 92.3184 | 34 | 32 | #REF! | AYIKLAMA-TASNİF YIL YEVMİYE BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
36 |  | İVRİNDİ | 38400 | 38400 | 0 | 38400 | 100 | 74 | 74 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILDI.TASNİF HENÜZ YAPILMADI. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
37 |  | KARESİ | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 100 | 73 | 73 | #REF! | AYIKLAMA KISMEN YEVMİYE VE KISMEN SAYFA BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.( bu ay 4.200 dosya tasnif edildi.toplam 274.200 dosya tasnif edildi.)
38 |  | KEPSUT | 52459 | 52459 | 0 | 52459 | 100 | 69 | 69 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETSİZDİR.
39 |  | MANYAS | 132569 | 132569 | 0 | 132569 | 100 | 51 | 51 | #REF! | AYIKLAMA BİRİM BAZLI YEVMİYE-YIL YAPILMIŞ. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
40 |  | MARMARA | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 100 | 15 | 15 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILMIŞ.TÜMÜ POŞETSİZ VE ETİKETSİZDİR.Ayıklamada tescil istem vs.duruyor..
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 12910 | 800 | 13710 | 32.1952 | 47 | 6 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR.YIL BAZLI TASNİF YAPILIYOR.HENÜZ YEVMİYE SIRALI DEĞİLDİR. TÜM DOSYALAR POŞETLİ VE ETİKETLİDİR
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 72960 | 0 | 72960 | 100 | 76 | 76 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
43 |  | SUSURLUK | 131000 | 131000 | 0 | 131000 | 100 | 53 | 53 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.(bu ay 5000 toplam 12700 dosya tasnif yapıldı.TÜMÜPOŞETLİ VE % 90 ETİKETSİZDİR.Ayıklamada eksiklikler var.(Tutanak ve tescil ist.ayıklanmamış.)
44 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 144187 | 144187 | 0 | 144187 | 100 | 72 | 72 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILDI.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.(2018 yılı dosyalarında etiket yok ve ayıklanan dosyalarda etiketler brim adı sayfa no şeklinde düzenlenmiştir. Günlük işlem dosyası etiketlerinde yıl ve yevmiye yerleri değiştirilmiştir.)
45 |  | BAYRAMİÇ | 125000 | 98869 | 643 | 99512 | 79.6096 | 81 | 64 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE %95 ETİKETLİDİR.
46 |  | BİGA | 331352 | 49901 | 485 | 50386 | 15.2062 | 123 | 17 | #REF! | AYIKLAMA TASNİF BİRLİKTE YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
47 |  | BOZCAADA | 16407 | 16407 | 0 | 16407 | 100 | 2 | 2 | #REF! | TASNİF BİTMİŞTİR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.BİR KISIM ETİKETLERDE YIL-YEVMİYE YERLERİ KARIŞTIRILMIŞTIR
48 |  | ÇAN | 116700 | 83000 | 5000 | 88000 | 75.407 | 76 | 68 | #REF! | AYIKLAMA-TASNİF BİRLİKTE YIL-YEVMİYE BAZLI YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE %30 U ETİKETLİDİR.
49 |  | ÇANAKKALE | 377361 | 251361 | 20000 | 271361 | 71.9102 | 60 | 25 | #REF! | AYIKLAMA SAYFA BAZLI YAPILIYOR. TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
50 |  | ECEABAT | 57734 | 39900 | 450 | 40350 | 69.8895 | 14 | 12 | #REF! | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
51 |  | EZİNE | 154468 | 75993 | 3000 | 78993 | 51.1387 | 56 | 35 | #REF! | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 154606 | 3000 | 157606 | 68.9687 | 37 | 33 | #REF! | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR. % 50 POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 10339 | 1630 | 11969 | 37.4371 | 14 | 11 | #REF! | SAYFA BAZLI AYIKLAMA YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.
54 |  | LAPSEKİ | 148000 | 148000 | 0 | 148000 | 100 | 44 | 44 | #REF! | TASNİF YAPILIYOR.TÜMÜ POŞETLİ VE KISMEN ETİKETSİZDİR. TOPLAM 30.000 YEVMİYE DOSYASI TASNİF YAPILDI.
55 |  | YENİCE | 83800 | 83800 | 0 | 83800 | 100 | 86 | 86 | #REF! | AYIKLAMA YIL VE YEVMİYE BAZLI YAPILDI. %20 POŞETLİ VE ETİKETLİDİR.AYIKLAMADA EKSİKLİKLER VAR(Tescil istem belgeleri ayıklanmadı.)
TOPLAM |  |  | 11766170 | 6352977 | 160415 | 6513392 | 55.3569 | 2932 | 2132 | #REF!
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## 2-BELGE VE TUTANAK TARAMA
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İŞLEM DOSYASI-BELGE VE TUTANAK TARAMA TAKİP RAPORU (28 Şubat 2022 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | İŞLEM BELGE TARAMA FAALİYETİ |  |  |  |  | TESCİL İSTEM BELGESİ |  |  |  |  | KADASTRO TUTANAĞI |  |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM İŞLEM YEVMİYE DOSYASI SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI TOPLAM | BU AY TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI 1-28 ŞUBAT 2022 | TOPLAM TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI | TARAMA YAPILAN YEVMİYE DOSYA SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | BU AY TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI 1-28 ŞUBAT 2022 | TOPLAM TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM KADASTRO/ YENİLEME/ GÜNCELLEME TUTANAĞI SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN KADASTRO/ YENİLEME/ GÜNCELLEME TUTANAĞI SAYISI | BU AY TARANAN KADASTRO/ YENİLEME/ GÜNCELLEME TUTANAĞI SAYISI 1-28 ŞUBAT 2022 | TOPLAM TARANAN KADASTRO/ YENİLEME/ GÜNCELLEME TUTANAĞI SAYISI | TARANAN KADASTRO/ YENİLEME/ GÜNCELLEME TUTANAĞI ORANI (YÜZDE %)
1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 23272 | 848 | 300 | 1148 | 4.933 | 1334 | 1334 | 0 | 1334 | 100 | 52315 | 52315 | 0 | 52315 | 100
2 |  | GEMLİK | 342050 | 24297 | 78 | 24375 | 7.1262 | 19978 | 19978 | 0 | 19978 | 100 | 57478 | 57478 | 0 | 57478 | 100
3 |  | GÜRSU | 93192 | 23382 | 0 | 23382 | 25.0901 | 6956 | 6956 | 0 | 6956 | 100 | 23483 | 21501 | 99 | 21600 | 91.9814 | masaüstüne 1883 tutanak tarandı. TARAMA BİTTİ.
4 |  | HARMANCIK | 17200 | 6500 | 300 | 6800 | 39.5349 | 1307 | 1307 | 0 | 1307 | 100 | 38000 | 4852 | 731 | 5583 | 14.6921
5 |  | İNEGÖL | 439181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 3 | 1 | 4 | 0.0047059 | 130000 | 51 | 47 | 98 | 0.075385
6 |  | İZNİK | 168977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 9180 | 0 | 9180 | 61.2 | 62500 | 17 | 0 | 17 | 0.0272 | Resmi senet/Tescil istemler: Tescil istemlerdir.
7 |  | KARACABEY | 368879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4749 | 836 | 5585 | 18.6167 | 95300 | 1127 | 0 | 1127 | 1.1826 | masaüstü tutanak : 300 masaüstü toplamı : 6.651 Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
8 |  | KELES | 21140 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77600 | 1694 | 0 | 1694 | 2.183
9 |  | KESTEL | 136500 | 3500 | 200 | 3700 | 2.7106 | 13276 | 13276 | 0 | 13276 | 100 | 37934 | 37934 | 0 | 37934 | 100
10 |  | MUDANYA | 314644 | 7346 | 260 | 7606 | 2.4173 | 12374 | 8650 | 399 | 9049 | 73.1291 | 74000 | 36476 | 2499 | 38975 | 52.6689 | Resmi senet/Tescil istemler: Tescil istemlerdir.(1 adettir)
11 |  | M.KEMALPAŞA | 313142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900 | 9636 | 1 | 9637 | 28.4277 | 114979 | 9 | 0 | 9 | 0.0078275
12 |  | NİLÜFER | 950468 | 6000 | 0 | 6000 | 0.63127 | 630000 | 1768 | 0 | 1768 | 0.28063 | 56000 | 9413 | 12 | 9425 | 16.8304 | Buay masaüstü tutanak: 3.728 toplam taranan tutanak : 25.947
13 |  | ORHANELİ | 72200 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 810 | 0 | 810 | 13.5 | 80000 | 173 | 0 | 173 | 0.21625
14 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10871 | 1 | 10872 | 72.48 | 70000 | 26090 | 3071 | 29161 | 41.6586 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
15 |  | OSMANGAZİ | 1484274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230100 | 278 | 0 | 278 | 0.12082 | 151000 | 8 | 0 | 8 | 0.005298 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
16 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 1300 | 0 | 1300 | 0.59619 | 80000 | 67 | 0 | 67 | 0.08375 | 100000 | 41 | 7 | 48 | 0.048
17 |  | YILDIRIM | 691526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35935 | 20962 | 2011 | 22973 | 63.9293 | 70300 | 2112 | 0 | 2112 | 3.0043
18 | YALOVA | ALTINOVA | 50400 | 23754 | 840 | 24594 | 48.7976 | 5070 | 5070 | 0 | 5070 | 100 | 15565 | 10724 | 0 | 10724 | 68.8982
19 |  | ARMUTLU | 66700 | 16 | 0 | 16 | 0.023988 | 8500 | 2571 | 780 | 3351 | 39.4235 | 14290 | 1894 | 0 | 1894 | 13.254
20 |  | ÇINARCIK | 140419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 719 | 0 | 719 | 46.6883 | 9480 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 2154 | 2 | 2156 | 47.9111 | 28670 | 14088 | 1883 | 15971 | 55.7063
22 |  | TERMAL | 28934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | YALOVA | 387211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26650 | 97 | 20 | 117 | 0.43902 | 54521 | 2679 | 0 | 2679 | 4.9137
24 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31548 | 31548 | 0 | 31548 | 100 | 100000 | 34212 | 2474 | 36686 | 36.686 | toplam masaüstü : 34.000
25 |  | AYVALIK | 358833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | BALYA | 26000 | 100 | 0 | 100 | 0.38462 | 942 | 942 | 0 | 942 | 100 | 63000 | 31512 | 6658 | 38170 | 60.5873 | Resmi senet/Tescil istemler: Tescil istem belgesidir.
27 |  | BANDIRMA | 367832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20515 | 758 | 21273 | 21.273 | 73906 | 28497 | 2460 | 30957 | 41.887 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
28 |  | BİGADİÇ | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 6956 | 4554 | 11510 | 16.4429 | 160000 | 5970 | 1900 | 7870 | 4.9188
29 |  | BURHANİYE | 201566 | 5580 | 0 | 5580 | 2.7683 | 18312 | 18083 | 229 | 18312 | 100 | 55000 | 5339 | 1016 | 6355 | 11.5545
30 |  | DURSUNBEY | 64760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 2998 | 49 | 3047 | 100 | 151000 | 1114 | 0 | 1114 | 0.73775
31 |  | EDREMİT | 442090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110523 | 7289 | 761 | 8050 | 7.2836 | 77579 | 0 | 1 | 1 | 0.001289
32 |  | ERDEK | 188242 | 15023 | 2789 | 17812 | 9.4623 | 30590 | 2041 | 20 | 2061 | 6.7375 | 60998 | 32047 | 126 | 32173 | 52.7444
33 |  | GÖMEÇ | 51513 | 4378 | 0 | 4378 | 8.4988 | 13000 | 1039 | 0 | 1039 | 7.9923 | 22434 | 22434 | 0 | 22434 | 100
34 |  | GÖNEN | 251652 | 4700 | 0 | 4700 | 1.8677 | 30000 | 13006 | 0 | 13006 | 43.3533 | 95000 | 6289 | 271 | 6560 | 6.9053 | masaüstü bu ay taranan tutanak: 2.500 masaüstü toplam:28.000 Resmi senet/Tescil istemler: Tescil istem belgesidir.
35 |  | HAVRAN | 62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631 | 5631 | 0 | 5631 | 100 | 31500 | 8164 | 0 | 8164 | 25.9175
36 |  | İVRİNDİ | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537 | 3537 | 0 | 3537 | 100 | 76109 | 35891 | 409 | 36300 | 47.6948
37 |  | KARESİ | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 14237 | 903 | 15140 | 43.5057 | 82621 | 55043 | 4860 | 59903 | 72.5034 | Resmisenet / Tescil istemler: Tescil istem belgesidir.
38 |  | KEPSUT | 52459 | 190 | 0 | 190 | 0.36219 | 6000 | 3841 | 190 | 4031 | 67.1833 | 93860 | 996 | 0 | 996 | 1.0612
39 |  | MANYAS | 132569 | 16177 | 0 | 16177 | 12.2027 | 6877 | 6877 | 0 | 6877 | 100 | 49572 | 14183 | 3734 | 17917 | 36.1434
40 |  | MARMARA | 45000 | 6700 |  | 6700 | 14.8889 | 6000 | 1421 | 0 | 1421 | 23.6833 | 9837 | 9837 | 0 | 9837 | 100
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38808 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 22326 | 0 | 22326 | 30.6003 | 6168 | 6168 | 0 | 6168 | 100 | 160000 | 64182 | 1820 | 66002 | 41.2512
43 |  | SUSURLUK | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41850 | 1047 | 1518 | 2565 | 6.129 | 60000 | 134 | 7 | 141 | 0.235 | Masaüstü toplam tutanak:5226 Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
44 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 144187 | 6380 | 0 | 6380 | 4.4248 | 10495 | 10495 | 0 | 10495 | 100 | 67000 | 45033 | 1377 | 46410 | 69.2687 | Bu ay masaüstü tutanak:0 Masaüstü toplamı: 7.000 kalan tutanak:14.000 Adet Resmi senet/Tescil istemler:2 adet yazıdır.
45 |  | BAYRAMİÇ | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 3 | 0 | 3 | 0.033333 | 88000 | 396 | 0 | 396 | 0.45 | masaüstü bu ay taranan tutanak: 2.240 toplam taranan =27.790 Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
46 |  | BİGA | 331352 | 1339 | 0 | 1339 | 0.4041 | 50000 | 0 | 23 | 23 | 0.046 | 100000 | 0 | 12 | 12 | 0.012
47 |  | BOZCAADA | 16407 | 0 | 50 | 50 | 0.30475 | 2227 | 2227 | 0 | 2227 | 100 | 9020 | 9020 | 0 | 9020 | 100
48 |  | ÇAN | 116700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6 | 19 | 25 | 0.125 | 80000 | 13 | 0 | 13 | 0.01625 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
49 |  | ÇANAKKALE | 377361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 21 | 0 | 21 | 0.06 | 62900 | 320 | 0 | 320 | 0.50874 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
50 |  | ECEABAT | 57734 | 630 | 0 | 630 | 1.0912 | 11420 | 23 | 1 | 24 | 0.21016 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resmi senet/Tescil istemler: 1 adedi tescil istemdir.
51 |  | EZİNE | 154468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27261 | 3046 | 652 | 3698 | 13.5652 | 55000 | 15 | 4 | 19 | 0.034545 | Resmi senet/Tescil istemler: 1 adet resmi yazıdır.
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 745 | 0 | 745 | 0.32601 | 59990 | 2031 | 2 | 2033 | 3.3889 | 70000 | 29051 | 1461 | 30512 | 43.5886
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 219 | 3 | 222 | 4.44 | 18550 | 7507 | 284 | 7791 | 42
54 |  | LAPSEKİ | 148000 | 2950 | 0 | 2950 | 1.9932 | 8119 | 8119 | 14 | 8133 | 100.1724 | 42450 | 41979 | 471 | 42450 | 100
55 |  | YENİCE | 83800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 1 | 0 | 1 | 0.0011765
TOPLAM |  |  | 11766170 | 184161 | 4817 | 188978 | 1.6061 | 2141877 | 293806 | 13747 | 307553 | 14.359 | 3608073 | 769855 | 37694 | 807549 | 22.3817
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## 3-RESMİ SENET TARAMA-ONAY
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ SENET TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMİ TAKİP RAPORU (28 Şubat 2022 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | RESMİ SENET TARAMA FAALİYETİ |  |  |  |  | RESMİ SENETNAKTARMA VE ONAY FAALİYETİ |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM TARANACAK RESMİ SENET CİLT SAYISI (Tapu envanter Sisteminden alındı.31.03.2014 e kadar) | GEÇEN AYLAR TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI | BU AY TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI 1-28 Şubat 2022 | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSE AKTARILAN CİLT SAYISI (Müd.bildirimi) | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANMAYAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis)
1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 57 | 57 | 0 | 57 | 100 | 57 | 100 | 5721 | 0
2 |  | GEMLİK | 923 | 923 | 0 | 923 | 100 | 923 | 100 | 137282 | 0
3 |  | GÜRSU | 370 | 370 | 0 | 370 | 100 | 370 | 100 | 37000 | 0 | pilot:370 cilt onaylandı.Pasifler taralıdır.
4 |  | HARMANCIK | 33 | 33 | 0 | 33 | 100 | 33 | 100 | 3792 | 0 | tümü:44 cilt
5 |  | İNEGÖL | 1197 | 1197 | 0 | 1197 | 100 | 1197 | 100 | 130280 | 6824
6 |  | İZNİK | 491 | 491 | 0 | 491 | 100 | 491 | 100 | 50267 | 39
7 |  | KARACABEY | 786 | 786 | 0 | 786 | 100 | 786 | 100 | 72729 | 35035 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
8 |  | KELES | 39 | 39 | 0 | 39 | 100 | 39 | 100 | 5133 | 0
9 |  | KESTEL | 445 | 445 | 0 | 445 | 100 | 445 | 100 | 445 | 0 | pilot:445 cilt onaylandı.pasifler taralıdır.
10 |  | MUDANYA | 1098 | 1098 | 0 | 1098 | 100 | 1098 | 100 | 126287 | 97
11 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 638 | 638 | 0 | 638 | 100 | 638 | 100 | 94528 | 314
12 |  | NİLÜFER | 2522 | 2522 | 0 | 2522 | 100 | 2522 | 100 | 252200 | 0 | pilot:2522 cilt onaylandı. pasif resmi senetler taralı değil.
13 |  | ORHANELİ | 182 | 182 | 0 | 182 | 100 | 174 | 95.6044 | 14339 | 7977 | 8 adet cilt hata nedeniyle tekrar taranacaktır.
14 |  | ORHANGAZİ | 471 | 471 | 0 | 471 | 100 | 471 | 100 | 70211 | 258 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
15 |  | OSMANGAZİ | 4322 | 4322 | 0 | 4322 | 100 | 4322 | 100 | 432200 | 0 | pilot:4322 cilt onaylandı. pasif resmi senetler taralı değil.Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
16 |  | YENİŞEHİR | 562 | 562 | 0 | 562 | 100 | 562 | 100 | 59280 | 286
17 |  | YILDIRIM | 1742 | 1742 | 0 | 1742 | 100 | 1742 | 100 | 174200 | 0 | pilot:1742 cilt onaylandı.Pasifler taralıdır.
18 | YALOVA | ALTINOVA | 183 | 183 | 0 | 183 | 100 | 183 | 100 | 7899 | 0 | tümü:269
19 |  | ARMUTLU | 235 | 235 | 0 | 235 | 100 | 235 | 100 | 24221 | 0
20 |  | ÇINARCIK | 623 | 623 | 0 | 623 | 100 | 623 | 100 | 51811 | 8721
21 |  | ÇİFTLİKKÖY | 482 | 482 | 0 | 482 | 100 | 482 | 100 | 29583 | 0
22 |  | TERMAL | 74 | 74 | 0 | 74 | 100 | 74 | 100 | 6755 | 0
23 |  | YALOVA | 1676 | 1676 | 0 | 1676 | 100 | 1676 | 100 | 149507 | 0
24 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 972 | 972 | 0 | 972 | 100 | 972 | 100 | 122809 | 5
25 |  | AYVALIK | 1278 | 1278 | 0 | 1278 | 100 | 1228 | 96.0876 | 105497 | 12519
26 |  | BALYA | 71 | 71 | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 7649 | 0
27 |  | BANDIRMA | 1086 | 1086 | 0 | 1086 | 100 | 1086 | 100 | 153255 | 0 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
28 |  | BİGADİÇ | 288 | 288 | 0 | 288 | 100 | 288 | 100 | 33514 | 0
29 |  | BURHANİYE | 629 | 629 | 0 | 629 | 100 | 629 | 100 | 70762 | 0
30 |  | DURSUNBEY | 238 | 238 | 0 | 238 | 100 | 238 | 100 | 15230 | 0
31 |  | EDREMİT | 1995 | 1995 | 0 | 1995 | 100 | 1995 | 100 | 159505 | 2765 | tümü 2375
32 |  | ERDEK | 736 | 736 | 0 | 736 | 100 | 736 | 100 | 68351 | 0
33 |  | GÖMEÇ | 176 | 176 | 0 | 176 | 100 | 176 | 100 | 18164 | 0
34 |  | GÖNEN | 538 | 538 | 0 | 538 | 100 | 538 | 100 | 72587 | 0
35 |  | HAVRAN | 225 | 225 | 0 | 225 | 100 | 225 | 100 | 18982 | 0
36 |  | İVRİNDİ | 123 | 123 | 0 | 123 | 100 | 123 | 100 | 12970 | 0
37 |  | KARESİ | 1195 | 1195 | 0 | 1195 | 100 | 1195 | 100 | 173216 | 0
38 |  | KEPSUT | 103 | 103 | 0 | 103 | 100 | 103 | 100 | 14112 | 465
39 |  | MANYAS | 346 | 346 | 0 | 346 | 100 | 346 | 100 | 33420 | 0
40 |  | MARMARA | 96 | 96 | 0 | 96 | 100 | 96 | 100 | 15036 | 0
41 |  | SAVAŞTEPE | 111 | 63 | 4 | 67 | 60.3604 | 67 | 60.3604 | 6709 | 483 | Resmi senet cildi açılıp normal tarayıcıda taranıyor.
42 |  | SINDIRGI | 187 | 187 | 0 | 187 | 100 | 187 | 100 | 21612 | 0 | TÜMÜ 229 CİLT.
43 |  | SUSURLUK | 345 | 345 | 0 | 345 | 100 | 345 | 100 | 41565 | 221 | Resmi senet/Tescil istemler:resmi senetlerdir.
44 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 476 | 476 | 0 | 476 | 100 | 476 | 100 | 42859 | 9
45 |  | BAYRAMİÇ | 307 | 307 | 0 | 307 | 100 | 307 | 100 | 34983 | 7 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
46 |  | BİGA | 772 | 772 | 0 | 772 | 100 | 584 | 75.6477 | 71089 | 17203
47 |  | BOZCAADA | 49 | 49 | 0 | 49 | 100 | 49 | 100 | 5984 | 0
48 |  | ÇAN | 392 | 392 | 0 | 392 | 100 | 392 | 100 | 27737 | 0 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
49 |  | ÇANAKKALE | 1471 | 1471 | 0 | 1471 | 100 | 1471 | 100 | 117890 | 163 | Resmi senet/Tescil istemler: resmi senetlerdir.
50 |  | ECEABAT | 142 | 142 | 0 | 142 | 100 | 142 | 100 | 14851 | 1
51 |  | EZİNE | 380 | 380 | 0 | 380 | 100 | 380 | 100 | 49383 | 1
52 |  | GELİBOLU | 708 | 708 | 0 | 708 | 100 | 708 | 100 | 75897 | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 74 | 74 | 0 | 74 | 100 | 74 | 100 | 6958 | 3
54 |  | LAPSEKİ | 578 | 578 | 0 | 578 | 100 | 578 | 100 | 47525 | 0
55 |  | YENİCE | 267 | 267 | 0 | 267 | 100 | 216 | 80.8989 | 21112 | 998
TOPLAM |  |  | 35505 | 35457 | 4 | 35461 | 99.8761 | 35164 | 99.0396 | 3616883 | 94394
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## 4-MİMARİ PROJE TARAMA-ONAY
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ MİMARİ PROJE TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMLERİ TAKİP RAPORU (28 Şubat 2022 itibariyle)
SIRA NO | İL | TAPU MÜDÜRLÜK | PROJE TARAMA (Müd.bildirimi) |  |  |  |  | PROJE TAKBİSE AKTARMA |  | ONAYLAMA FAALİYETİ (Takbis) |  |  | AÇIKLAMA | MİMARİ PROJE
|  |  | TOPLAM TARANACAK MİMARİ PROJE SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN PROJE SAYISI | BU AY TARANAN PROJE SAYISI 1-28 Şubat 2022 | TOPLAM TARAMASI YAPILAN MİMARİ PROJE SAYISI | PROJE TARAMA YÜZDESİ % | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN PROJE SAYISI | TAKBİS'E AKTARILAN PROJE YÜZDESİ % | ONAYLANAN PROJE SAYISI | ONAYLANMAYAN PROJE SAYISI | ONAYLANAN TOPLAM PROJE YÜZDESİ % |  | TOPLAM DEVREDİLEN PROJE SAYISI | DEVREDİLEN TARİH
1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 11 | 11 | 0 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 0 | 100 |  | 11 | 2021-01-27
2 |  | GEMLİK | 3920 | 3920 | 0 | 3920 | 100 | 3920 | 100 | 3915 | 5 | 99.8724 |  | 0
3 |  | GÜRSU | 4125 | 4125 | 0 | 4125 | 100 | 4125 | 100 | 4125 | 0 | 100 |  | 2091 | 2019-06-14
4 |  | HARMANCIK | 26 | 26 | 0 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 0 | 100 |  | 26 | 2019-12-06
5 |  | İNEGÖL | 10249 | 10249 | 0 | 10249 | 100 | 10249 | 100 | 10228 | 21 | 99.7951 |  | 0
6 |  | İZNİK | 1059 | 1059 | 0 | 1059 | 100 | 1059 | 100 | 1059 | 0 | 100 |  | 1085 | 2019-05-28
7 |  | KARACABEY | 3039 | 3039 | 0 | 3039 | 100 | 3039 | 100 | 3039 | 0 | 100 |  | 3017 | 2019-11-28
8 |  | KELES | 17 | 17 | 0 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 0 | 100 |  | 0
9 |  | KESTEL | 1646 | 1646 | 0 | 1646 | 100 | 1646 | 100 | 1646 | 0 | 100 |  | 1475 | 2021-03-12
10 |  | MUDANYA | 5032 | 5032 | 0 | 5032 | 100 | 5032 | 100 | 5032 | 0 | 100 | 2 defada teslim edilmiştir. | 5009 | 2020-10-14
11 |  | M.KEMALPAŞA | 3146 | 3146 | 0 | 3146 | 100 | 3146 | 100 | 3146 | 0 | 100 |  | 3146 | 2021-12-08
12 |  | NİLÜFER | 14251 | 14251 | 0 | 14251 | 100 | 14251 | 100 | 14251 | 0 | 100 |  | 13445 | 2020-06-11
13 |  | ORHANELİ | 102 | 102 | 0 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 0 | 100 | tümü. | 102 | 2021-01-28
14 |  | ORHANGAZİ | 2010 | 2010 | 0 | 2010 | 100 | 2010 | 100 | 2010 | 0 | 100 |  | 1900 | 2019-07-24
15 |  | OSMANGAZİ | 15352 | 15352 | 0 | 15352 | 100 | 15352 | 100 | 15345 | 7 | 99.9544 |  | 0
16 |  | YENİŞEHİR | 1051 | 1051 | 0 | 1051 | 100 | 1051 | 100 | 1051 | 0 | 100 |  | 0
17 |  | YILDIRIM | 14104 | 14104 | 0 | 14104 | 100 | 14104 | 100 | 14104 | 0 | 100 | 2 adet proje 28.05.2021 de devir edildi. 1 adet proje 08.09.2021 de devir edildi. 1 adet proje 11.11.2021 de devir edildi. | 14004 | 2021-02-17
18 | YALOVA | ALTINOVA | 684 | 684 | 0 | 684 | 100 | 684 | 100 | 684 | 0 | 100 |  | 0 | --
19 |  | ARMUTLU | 584 | 584 | 0 | 584 | 100 | 584 | 100 | 584 | 0 | 100 |  | 480 | 2020-09-14
20 |  | ÇINARCIK | 2272 | 2272 | 0 | 2272 | 100 | 2272 | 100 | 2272 | 0 | 100 | çınarcık beld:1104 koru beld.:281 esenköy beld.:580 teşvikiye beld.:66 teslim edildi.Kocadere(özel idare müd.): 83 teslim edildi.toplam:2114 teslim edildi.06.08.2021 | 2272 | 2021-06-24
21 |  | ÇİFTLİKKÖY | 1903 | 1903 | 0 | 1903 | 100 | 1903 | 100 | 1903 | 0 | 100 |  | 1439 | 2020-08-04
22 |  | TERMAL | 179 | 179 | 0 | 179 | 100 | 179 | 100 | 179 | 0 | 100 |  | 132 | --
23 |  | YALOVA | 4432 | 4432 | 0 | 4432 | 100 | 4432 | 100 | 4432 | 0 | 100 | kadıköy beld.09.04.2020: 162 yalova belediyesine 4427 proje henüz teslim edilmedi. | 162 | 2020-04-09
24 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 4751 | 4751 | 0 | 4751 | 100 | 4751 | 100 | 4751 | 0 | 100 |  | 4650 | 2019-10-02
25 |  | AYVALIK | 5113 | 5113 | 0 | 5113 | 100 | 5113 | 100 | 5113 | 0 | 100 | 15.10.2020:3238 - 10-30.09.2021 :1875 | 5113 | 2020-10-15
26 |  | BALYA | 19 | 19 | 0 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 0 | 100 |  | 19 | 2019-10-18
27 |  | BANDIRMA | 6321 | 6321 | 0 | 6321 | 100 | 6321 | 100 | 6321 | 0 | 100 | kısmen:bandırma:134+135+696 : 965 | 965 | 2021-09-03
28 |  | BİGADİÇ | 465 | 465 | 0 | 465 | 100 | 465 | 100 | 465 | 0 | 100 |  | 465 | 2021-01-28
29 |  | BURHANİYE | 3353 | 3353 | 0 | 3353 | 100 | 3353 | 100 | 3353 | 0 | 100 |  | 2802 | 2021-06-21
30 |  | DURSUNBEY | 184 | 184 | 0 | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 0 | 100 |  | 184 | 2021-07-05
31 |  | EDREMİT | 10351 | 10351 | 0 | 10351 | 100 | 10351 | 100 | 10351 | 0 | 100 |  | 10351 | 2021-10-06
32 |  | ERDEK | 1777 | 1777 | 0 | 1777 | 100 | 1777 | 100 | 1777 | 0 | 100 |  | 0 | --
33 |  | GÖMEÇ | 667 | 667 | 0 | 667 | 100 | 667 | 100 | 667 | 0 | 100 |  | 651 | 2020-09-08
34 |  | GÖNEN | 2058 | 2058 | 0 | 2058 | 100 | 2058 | 100 | 2058 | 0 | 100 |  | 2058 | 2020-07-01
35 |  | HAVRAN | 178 | 178 | 0 | 178 | 100 | 178 | 100 | 178 | 0 | 100 |  | 178 | 2020-12-25
36 |  | İVRİNDİ | 77 | 77 | 0 | 77 | 100 | 77 | 100 | 77 | 0 | 100 |  | 76 | 2019-04-22
37 |  | KARESİ | 6119 | 6119 | 0 | 6119 | 100 | 6119 | 100 | 6119 | 0 | 100 | karesi belediyesine teslim edildi. | 6115 | 2020-10-10
38 |  | KEPSUT | 66 | 66 | 0 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 0 | 100 |  | 64 | 2019-08-02
39 |  | MANYAS | 172 | 172 | 0 | 172 | 100 | 172 | 100 | 172 | 0 | 100 |  | 151 | 2020-11-18
40 |  | MARMARA | 739 | 739 | 0 | 739 | 100 | 739 | 100 | 739 | 0 | 100 |  | 745 | 2021-01-27
41 |  | SAVAŞTEPE | 132 | 132 | 0 | 132 | 100 | 132 | 100 | 132 | 0 | 100 |  | 91 | 2020-11-11
42 |  | SINDIRGI | 327 | 327 | 0 | 327 | 100 | 327 | 100 | 327 | 0 | 100 |  | 335 | 2019-05-07
43 |  | SUSURLUK | 986 | 986 | 0 | 986 | 100 | 986 | 100 | 986 | 0 | 100 |  | 965 | 2019-10-14
44 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 1708 | 1708 | 0 | 1708 | 100 | 1708 | 100 | 1708 | 0 | 100 |  | 0
45 |  | BAYRAMİÇ | 222 | 222 | 0 | 222 | 100 | 222 | 100 | 222 | 0 | 100 |  | 341 | 2021-12-31
46 |  | BİGA | 3033 | 3033 | 0 | 3033 | 100 | 3033 | 100 | 3033 | 0 | 100 | Biga Beld.17.03.2020: 212- 06.05.2020:684-14.05.2020:1283 Karabiga Beld.22.07.2020:593 ayrıca devredilmeyen 300 proje mevcuttur. | 2772 | 2020-07-22
47 |  | BOZCAADA | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 100 |  | 90 | 2021-01-22
48 |  | ÇAN | 1331 | 1331 | 0 | 1331 | 100 | 1331 | 100 | 1331 | 0 | 100 |  | 1165 | 2020-07-08
49 |  | ÇANAKKALE | 8105 | 8105 | 0 | 8105 | 100 | 8105 | 100 | 8105 | 0 | 100 | Çanakkale il özel idare:37- Çanakkale belediyesi:5766 kepez bld.:929 -3 kere | 6732 | 2019-12-06
50 |  | ECEABAT | 337 | 337 | 0 | 337 | 100 | 337 | 100 | 337 | 0 | 100 |  | 0
51 |  | EZİNE | 914 | 914 | 0 | 914 | 100 | 914 | 100 | 914 | 0 | 100 | Geyikli Beld.: 18.04.2019-273 Ezine Beld:14.06.2019-420 | 693 | 2019-06-14
52 |  | GELİBOLU | 2292 | 2292 | 0 | 2292 | 100 | 2292 | 100 | 2279 | 13 | 99.4328 |  | 0
53 |  | GÖKÇEADA | 462 | 462 | 0 | 462 | 100 | 462 | 100 | 462 | 0 | 100 |  | 0
54 |  | LAPSEKİ | 852 | 852 | 0 | 852 | 100 | 852 | 100 | 852 | 0 | 100 |  | 323 | 2020-01-23
55 |  | YENİCE | 209 | 209 | 0 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 0 | 100 | 08.02.2021 de çanakkle il özel idaresine 10 adet ve kalkım belediyesine 7 adet yenice belediyesine 161 adet teslim edildi. | 178 | 2021-02-08
TOPLAM |  |  | 152604 | 152604 | 0 | 152604 | 100 | 152604 | 100 | 152558 | 46 | 99.9699 |  | 98068
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü

## 5-ENTEGRASYON
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ KÜTÜK-TAKBİS KARŞILAŞTIRMASI (ENTEGRASYON) TAKİP RAPORU (28 Şubat 2022 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | KÜTÜK VE TAKBİS KARŞILAŞTIRMALARI FAALİYETİ | [5 empty] | 2022 YILI OCAK AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM AKTİF PARSEL SAYISI | GEÇEN AYLAR YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI 1-28 ŞUBAT 2022 | TOPLAM YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI | YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI ORANI (YÜZDE %) | KALAN AKTİF PARSEL SAYISI
1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | 54202 | 48989 | 0 | 48989 | 90.3823 | 5213 | #REF! | Zaferiye,Yenice,Hocahasan,Danaçalı,Bayındır vs.
2 |  | GEMLİK | 127851 | 125687 | 0 | 125687 | 98.3074 | 2164 | #REF! | Cihatlı vs.
3 |  | GÜRSU | 38108 | 37718 | 233 | 37951 | 99.588 | 157 | #REF!
4 |  | HARMANCIK | 37748 | 31490 | 0 | 31490 | 83.4216 | 6258 | #REF! | Karaca,Gökçeler,Ece,Akpınar vs.
5 |  | İNEGÖL | 240217 | 239292 | 190 | 239482 | 99.694 | 735 | #REF!
6 |  | İZNİK | 83601 | 82883 | 59 | 82942 | 99.2117 | 659 | #REF!
7 |  | KARACABEY | 132814 | 131098 | 77 | 131175 | 98.7659 | 1639 | #REF! | Runguçpaşa,Canbalı vs.
8 |  | KELES | 83050 | 82985 | 0 | 82985 | 99.9217 | 65 | #REF!
9 |  | KESTEL | 65609 | 64527 | 0 | 64527 | 98.3508 | 1082 | #REF! | Gölbaşı vs.
10 |  | MUDANYA | 124176 | 123052 | 60 | 123112 | 99.1432 | 1064 | #REF!
11 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 158097 | 157136 | 0 | 157136 | 99.3921 | 961 | #REF! | yumurcaklı vs.
12 |  | NİLÜFER | 311731 | 305376 | 534 | 305910 | 98.1327 | 5821 | #REF! | hasanağa,görükle/dumlupınar,Kayapa/çamlık vs.
13 |  | ORHANELİ | 84617 | 38275 | 202 | 38477 | 45.472 | 46140 | #REF! | Göynükbelen,Çivili,Dağgüney,Gümüşpınar vs. Günceleme çalışmaları nedeniyle.24.11.2021
14 |  | ORHANGAZİ | 87289 | 69563 | 223 | 69786 | 79.9482 | 17503 | #REF! | Arapzade,gürle,Akharım,Bayırköy,ortaköy vs. Yenileme nedeniyle.
15 |  | OSMANGAZİ | 344254 | 342502 | 310 | 342812 | 99.5811 | 1442 | #REF!
16 |  | YENİŞEHİR | 114326 | 107870 | 0 | 107870 | 94.353 | 6456 | #REF! | Çiçeközü,Ebeköy,Yeniköy,Paşayayla,Köprühisar vs.
17 |  | YILDIRIM | 160242 | 159742 | 106 | 159848 | 99.7541 | 394 | #REF!
18 | YALOVA | ALTINOVA | 31613 | 23845 | 0 | 23845 | 75.4278 | 7768 | #REF! | Cumhuriyet,Çavuşçiftliği,Hürriyet,Havuzdere vs. Yenileme nedeniyle.
19 |  | ARMUTLU | 30396 | 30244 | 0 | 30244 | 99.4999 | 152 | #REF!
20 |  | ÇINARCIK | 61591 | 61359 | 0 | 61359 | 99.6233 | 232 | #REF!
21 |  | ÇİFTLİKKÖY | 47426 | 47258 | 93 | 47351 | 99.8419 | 75 | #REF! | burhaniye
22 |  | TERMAL | 10068 | 9983 | 0 | 9983 | 99.1557 | 85 | #REF!
23 |  | YALOVA | 89283 | 87350 | 205 | 87555 | 98.0646 | 1728 | #REF! | kirazlı vs.
24 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | 194095 | 193234 | 182 | 193416 | 99.6502 | 679 | #REF!
25 |  | AYVALIK | 105493 | 105276 | 0 | 105276 | 99.7943 | 217 | #REF!
26 |  | BALYA | 66234 | 66147 | 0 | 66147 | 99.8686 | 87 | #REF!
27 |  | BANDIRMA | 149266 | 148527 | 49 | 148576 | 99.5377 | 690 | #REF!
28 |  | BİGADİÇ | 162673 | 113565 | 0 | 113565 | 69.8118 | 49108 | #REF! | İskele,değirmenli,çavuş,çağış,çömlekçi vs. Yenileme 22-a nedeniyle.
29 |  | BURHANİYE | 95365 | 95096 | 84 | 95180 | 99.806 | 185 | #REF!
30 |  | DURSUNBEY | 185765 | 185635 | 0 | 185635 | 99.93 | 130 | #REF!
31 |  | EDREMİT | 192692 | 192187 | 136 | 192323 | 99.8085 | 369 | #REF!
32 |  | ERDEK | 65074 | 61829 | 13 | 61842 | 95.0333 | 3232 | #REF! | Hamamlı,Aşağıyapıcı,Doğanlar vs.
33 |  | GÖMEÇ | 39108 | 38999 | 0 | 38999 | 99.7213 | 109 | #REF!
34 |  | GÖNEN | 121137 | 121044 | 0 | 121044 | 99.9232 | 93 | #REF!
35 |  | HAVRAN | 57701 | 55809 | 6 | 55815 | 96.7314 | 1886 | #REF! | Küçükşapçı yenileme
36 |  | İVRİNDİ | 96356 | 89621 | 1543 | 91164 | 94.6116 | 5192 | #REF! | Büyükyenice,Bedrettin,Kirazören vs. Günceleme çalışmaları nedeniyle.
37 |  | KARESİ | 171960 | 171819 | 98 | 171917 | 99.975 | 43 | #REF!
38 |  | KEPSUT | 90962 | 90945 | 17 | 90962 | 100 | 0 | #REF!
39 |  | MANYAS | 52334 | 52318 | 0 | 52318 | 99.9694 | 16 | #REF!
40 |  | MARMARA | 23650 | 20884 | 42 | 20926 | 88.482 | 2724 | #REF! | Okullar,Cumhuriyet,Yenimahalle vs. yenileme nedeniyle.
41 |  | SAVAŞTEPE | 44037 | 44026 | 11 | 44037 | 100 | 0 | #REF!
42 |  | SINDIRGI | 160628 | 160616 | 0 | 160616 | 99.9925 | 12 | #REF!
43 |  | SUSURLUK | 69905 | 69905 | 0 | 69905 | 100 | 0 | #REF!
44 | ÇANAKKALE | AYVACIK | 100136 | 97870 | 1249 | 99119 | 98.9844 | 1017 | #REF! | Gülpınar,Tuzla,kösedere vs. Yenileme nedeniyle.
45 |  | BAYRAMİÇ | 88111 | 88092 | 14 | 88106 | 99.9943 | 5 | #REF!
46 |  | BİGA | 196317 | 179265 | 0 | 179265 | 91.314 | 17052 | #REF! | koruoba,kazmalı,eskibalıklı,bezirganlar,Aksaz vs.
47 |  | BOZCAADA | 9868 | 9850 | 0 | 9850 | 99.8176 | 18 | #REF!
48 |  | ÇAN | 81055 | 80985 | 0 | 80985 | 99.9136 | 70 | #REF!
49 |  | ÇANAKKALE | 152753 | 147435 | 131 | 147566 | 96.6043 | 5187 | #REF! | kumkale,çıplak,tevfikiye vs.
50 |  | ECEABAT | 28026 | 28018 | 0 | 28018 | 99.9715 | 8 | #REF!
51 |  | EZİNE | 68585 | 68300 | 0 | 68300 | 99.5845 | 285 | #REF!
52 |  | GELİBOLU | 105338 | 99343 | 155 | 99498 | 94.4559 | 5840 | #REF! | Karainebeyli,Değirmendüzü,Tayfur vs.
53 |  | GÖKÇEADA | 26732 | 20986 | 0 | 20986 | 78.5052 | 5746 | #REF! | Dereköy,uğurlu,şirinköy vs.
54 |  | LAPSEKİ | 77485 | 77277 | 194 | 77471 | 99.9819 | 14 | #REF!
55 |  | YENİCE | 90019 | 87134 | 127 | 87261 | 96.9362 | 2758 | #REF! | Yarış,Kırıklar,kurtuluş vs. yenileme nedeniyle.
TOPLAM |  |  | 5687169 | 5470261 | 6343 | 5476604 | 96.2975 | 210565 | #REF!
Veysi YARĞIN
Şube Müdürü